|  |  |
| --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ от \_17.02.2016г. № \_607\_\_\_\_ |  |
| О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинель от 26.09.2013 № 2833 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений администрации городского округа Кинель от 09.10.2013 № 2978, от 24.01.2014 № 183, от 12.05.2014 № 1514, от 07.07.2014 № 2139, от 23.07.2014 № 2331, от ­­­­­­­­­­18.08.2014 № 2619, от 05.09.2014 № 2794, от 25.09.2014 № 2999, от 10.10.2014 № 3138, от 13.11.2014 № 3585, от 26.12.2014 № 4199, от 09.02.2015 № 527, от 01.06.2015 № 1756, от 10.07.2015 № 2151, от 10.08.2015 № 2465, от 25.09.2015 № 3045, от 26.10.2015 № 3384, от 17.12.2015 № 3944) |

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель от 18.12.2014 № 503 «О бюджете городского округа Кинель на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 24.12.2015), решением Думы городского округа Кинель от 17.12.2015 № 48 «О бюджете городского округа Кинель на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель от 26.09.2013 № 2833 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений администрации городского округа Кинель от 09.10.2013 № 2978, от 24.01.2014 № 183, от 12.05.2014 № 1514, от 07.07.2014 № 2139, от 23.07.2014 № 2331, от ­­­­­­­­­­18.08.2014 № 2619, от 05.09.2014 № 2794, от 25.09.2014 № 2999, от 10.10.2014 № 3138, от 13.11.2014 № 3585, от 26.12.2014 № 4199, от 09.02.2015 № 527, от 01.06.2015 № 1756, от 10.07.2015 № 2151, от 10.08.2015 № 2465, от 25.09.2015 № 3045, от 26.10.2015 № 3384, от 17.12.2015 № 3944) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

в разделе «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой»:

сумму «278588,810» заменить суммой «325764,810»,

сумму «103806,757» заменить суммой «103774,757»,

сумму «46126,000» заменить суммой «97879,000»,

сумму «35722,000» заменить суммой «31177,000».

1.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:

в таблице № 1:

в пункте 1:

в графе «Наименование индикатора» слова «Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, остановочных павильонов, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления)» заменить словами «Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка территории к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления)»,

в графе «2016» слова «327318» заменить словами «327321»,

в графе «2017» слова «327318» исключить;

в пункте 3:

в графе «2016» слова «10102,5» заменить словами «10199,5»;

в пункте 4:

в графе «2016» слова «382029» исключить,

в графе «2017» слова «382029» исключить;

в пункте 5:

в графе «2016» слова «785000» заменить словами «3240919»;

в пункте 7:

в графу «2016» добавить слова «3720»;

в пункте 8:

в графу «2016» добавить слова «22113»;

в пункте 9:

в графу «2016» добавить слова «48854»;

в пункте 10:

в графу «2016» добавить слова «5»;

в пункте 12:

в графу «2016» добавить слова «2948»;

в пункте 13:

в графу «2016» добавить слова «2666,9»;

в пункте 14:

в графу «2016» добавить слова «11393,8»;

в пункте 16:

в графу «2016» добавить слова «545»;

в пункте 17:

в графу «2016» добавить слова «460»;

в пункте 18:

в графу «2016» добавить слова «1977,3»;

в пункте 19:

в графу «2016» добавить слова «100662»;

в пункте 20:

в графу «2016» добавить слова «25»;

в пункте 21:

в графу «2016» добавить слова «1490»;

в пункте 22:

в графу «2016» добавить слова «88»;

в пункте 23:

в графу «2016» добавить слова «663»;

в пункте 24:

в графу «2016» добавить слова «30»;

в пункте 25:

в графу «2016» добавить слова «50»;

в пункте 26:

в графу «2016» добавить слова «10»;

в пункте 27:

в графу «2016» добавить слова «45»;

в пункте 28:

в графу «2016» добавить слова «1540»;

в пункте 29:

в графу «2016» добавить слова «53»;

в пункте 30:

в графу «2016» добавить слова «30»;

в пункте 31:

в графу «2016» добавить слова «16»;

в пункте 32:

в графу «2016» добавить слова «40»;

в пункте 34:

в графу «2016» добавить слова «197»;

в пункте 37:

в графу «2016» добавить слова «43,8»;

в пункте 38:

в графу «2016» добавить слова «1»;

в пункте 40:

в графу «2017» добавить слова «100»;

в пункте 41:

в графу «2016» добавить слова «700»;

в пункте 43:

в графе «2016» слова «240» заменить словами «163»,

в графе «2017» слова «240» заменить словами «163»;

в пункте 44:

в графе «2017» слова «2» заменить словами «4»;

в пункте 47:

в графе «Ед.измерения» слова «чел-час» заменить словами «чел-час/чел-дн»,

в графе «2015» слова «26944» заменить словами «26944/-»,

в графе «2016» слова «26944» заменить словами «-/3405»,

в графе «2017» слова «26944» заменить словами «-/3420»;

в пункте 50:

в графу «2016» добавить слова «12»,

в графу «2017» добавить слова «12»;

в пункте 51:

в графе «2016» слова «8» заменить словами «5»,

в графе «2017» слова «8» заменить словами «10»;

добавить пункт 55 следующим содержанием:

в графу «Наименование индикатора» добавить индикатор следующим содержанием: «Текущее содержание остановочных павильонов»,

в графу «Ед. измерения» добавить слова «ед.»,

в графу «2016» добавить слова «45»;

добавить пункт 56 следующим содержанием:

в графу «Наименование индикатора» добавить индикатор следующим содержанием: «Текущий ремонт малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений»,

в графу «Ед. измерения» добавить слова «ед.»,

в графу «2016» добавить слова «25»;

добавить пункт 57 следующим содержанием:

в графу «Наименование индикатора» добавить индикатор следующим содержанием: «Текущее содержание парка в п.г.т.Алексеевка»,

в графу «Ед. измерения» добавить слова «м2»,

в графу «2016» добавить слова «17365»;

добавить пункт 58 следующим содержанием:

в графу «Наименование индикатора» добавить индикатор следующим содержанием: «Текущее содержание и ремонт дорожных (пешеходных) ограждений»,

в графу «Ед. измерения» добавить слова «м.п.»,

в графу «2016» добавить слова «2422».

1.3. В разделе 4 «Система программных мероприятий»:

в абзаце первом предложение «Техническое обслуживание и ремонт средств организации дорожного движения (дорожные знаки, светофорные объекты)» изложить в следующей редакции: «Техническое обслуживание и ремонт средств организации дорожного движения (дорожные знаки, светофорные объекты, дорожные ограждения)».

1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:

в тексте сумму «278588,810» заменить суммой «325764,810»;

в приложении № 1 «Перечень программных мероприятий»:

в пункте 1 раздела 1 «Содержание дорог и инженерных сооружений»:

в графе «Наименование мероприятия» слова «Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, остановочных павильонов, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления)» заменить словами «Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка территории к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления)»,

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2017» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «51787,844» заменить суммой «46926,671»,

в графе «2016» сумму «14249,843» заменить суммой «20302,670»,

в графе «2017» сумму «10914,000» исключить;

в пункте 2 раздела 1 «Содержание дорог и инженерных сооружений»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «5951,568» заменить суммой «5845,006»,

в графе «2016» сумму «2074,942» заменить суммой «1968,380»;

в пункте 3 раздела 1 «Содержание дорог и инженерных сооружений»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «3307,775» заменить суммой «2654,236»,

в графе «2016» сумму «1153,215» заменить суммой «499,676»;

добавить пункт 4 в раздел 1 «Содержание дорог и инженерных сооружений»:

в графу «Наименование мероприятия» добавить мероприятие следующим содержанием: «Текущее содержание остановочных павильонов»,

в графу «Срок реализации, гг.» добавить слова «2016»,

в графу «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» добавить сумму «295,274»,

в графу «2016» добавить сумму «295,274»,

в графу «Ответственный исполнитель» добавить слова «МБУ «Управление ЖКХ»;

в пункте «Итого по разделу 1» раздела 1 «Содержание дорог и инженерных сооружений»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «61047,187» заменить суммой «55721,187»,

в графе «2016» сумму «17478,000» заменить суммой «23066,000»,

в графе «2017» сумму «10914,000» исключить;

в пункте 1 раздела 2 «Содержание мест захоронения»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2017» заменить словами «2014-2015»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «3784,104» заменить суммой «1808,104»,

в графе «2016» сумму «968,000» исключить,

в графе «2017» сумму «1008,000» исключить;

в пункте «Итого по разделу 2» раздела 2 «Содержание мест захоронения»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «3784,104» заменить суммой «1808,104»,

в графе «2016» сумму «968,000» исключить,

в графе «2017» сумму «1008,000» исключить;

в пункте 1 раздела 3 «Уличное освещение»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «37377,467» заменить суммой «53051,139»,

в графе «2016» сумму «4500,000» заменить суммой «20173,672»,

в пункте 3 раздела 3 «Уличное освещение»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «7629,633» заменить суммой «12835,961»,

в графу «2016» добавить сумму «5206,328»;

в пункте «Итого по разделу 3» раздела 3 «Уличное освещение»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «45780,400» заменить суммой «66660,400»,

в графе «2016» сумму «4500,000» заменить суммой «25380,000»;

в пункте 1 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1128,601» заменить суммой «1867,114»,

в графу «2016» добавить сумму «738,513»;

в пункте 2 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1597,737» заменить суммой «2744,803»,

в графу «2016» добавить сумму «1147,066»;

в пункте 3 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «378,747» заменить суммой «650,342»,

в графу «2016» добавить сумму «271,595»;

в пункте 4 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1320,385» заменить суммой «2052,570»,

в графу «2016» добавить сумму «732,185»;

в пункте 5 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «156,150» заменить суммой «243,098»,

в графу «2016» добавить сумму «86,948»;

в пункте 6 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «151,980» заменить суммой «231,374»,

в графу «2016» добавить сумму «79,394»;

в пункте 7 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «824,700» заменить суммой «1239,856»,

в графу «2016» добавить сумму «415,156»;

в пункте 9 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1439,828» заменить суммой «2230,138»,

в графу «2016» добавить сумму «790,310»;

в пункте 10 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «3201,003» заменить суммой «4912,518»,

в графу «2016» добавить сумму «1711,515»;

в пункте 11 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «13101,766» заменить суммой «18142,670»,

в графу «2016» добавить сумму «5040,904»;

в пункте 12 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «924,861» заменить суммой «1670,909»,

в графу «2016» добавить сумму «746,048»;

в пункте 13 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «2223,558» заменить суммой «3968,963»,

в графу «2016» добавить сумму «1745,405»;

в пункте 14 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1357,066» заменить суммой «1977,418»,

в графу «2016» добавить сумму «620,352»;

в пункте 15 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «555,340» заменить суммой «944,511»,

в графу «2016» добавить сумму «389,171»;

в пункте 16 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «309,013» заменить суммой «596,935»,

в графу «2016» добавить сумму «287,922»;

в пункте 17 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1457,200» заменить суммой «2527,200»,

в графу «2016» добавить сумму «1070,000»;

в пункте 18 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2015» заменить словами «2015-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «21,038» заменить суммой «181,829»,

в графу «2016» добавить сумму «160,791»;

в пункте 19 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1140,870» заменить суммой «1771,603»,

в графу «2016» добавить сумму «630,733»;

в пункте 20 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1929,250» заменить суммой «2929,250»,

в графу «2016» добавить сумму «1000,000»;

в пункте 21 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1082,120» заменить суммой «1704,988»,

в графу «2016» добавить сумму «622,868»;

в пункте 22 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графу «Срок реализации, гг.» добавить слова «2016»,

в графу «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» добавить сумму «15,745»,

в графу «2016» добавить сумму «15,745»,

в графу «Ответственный исполнитель» добавить слова «МБУ «Управление ЖКХ»»;

в пункте 23 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «58,011» заменить суммой «117,729»,

в графу «2016» добавить сумму «59,718»;

в пункте 24 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «148,995» заменить суммой «262,244»,

в графу «2016» добавить сумму «113,249»;

в пункте 25 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2015» заменить словами «2015-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «127,541» заменить суммой «277,541»,

в графу «2016» добавить сумму «150,000»;

в пункте 27 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «673,074» заменить суммой «1285,424»,

в графу «2016» добавить сумму «612,350»;

в пункте 30 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «275,746» заменить суммой «538,569»,

в графу «2016» добавить сумму «262,823»;

в пункте 31 раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2014-2015» заменить словами «2014-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «19,918» заменить суммой «43,108»,

в графу «2016» добавить сумму «23,190»;

добавить пункт 34 в раздел 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графу «Наименование мероприятия» добавить мероприятие следующим содержанием: «Текущий ремонт малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений»,

в графу «Срок реализации, гг.» добавить слова «2016»,

в графу «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» добавить сумму «156,000»,

в графу «2016» добавить сумму «156,000»,

в графу «Ответственный исполнитель» добавить слова «МБУ «Управление ЖКХ»;

добавить пункт 35 в раздел 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графу «Наименование мероприятия» добавить мероприятие следующим содержанием: «Текущее содержание парка в п.г.т.Алексеевка»,

в графу «Срок реализации, гг.» добавить слова «2016»,

в графу «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» добавить сумму «81,972»,

в графу «2016» добавить сумму «81,972»,

в графу «Ответственный исполнитель» добавить слова «МБУ «Управление ЖКХ»;

добавить пункт 36 в раздел 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графу «Наименование мероприятия» добавить мероприятие следующим содержанием: «Текущее содержание и ремонт дорожных (пешеходных) ограждений»,

в графу «Срок реализации, гг.» добавить слова «2016»,

в графу «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» добавить сумму «360,077»,

в графу «2016» добавить сумму «360,077»,

в графу «Ответственный исполнитель» добавить слова «МБУ «Управление ЖКХ»;

в пункте «Итого по разделу 4» раздела 4 «Прочие мероприятия по благоустройству»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «37846,412» заменить суммой «57968,412»,

в графу «2016» добавить сумму «20122,000»;

в пункте 1 раздела 5 «Коммунальное хозяйство»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1088,350» заменить суммой «1016,350»,

в графе «2016» сумму «300,000» заменить суммой «200,000»,

в графе «2017» сумму «300,000» заменить суммой «328,000»;

в пункте «Итого по разделу 5» раздела 5 «Коммунальное хозяйство»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1088,350» заменить суммой «1016,350»,

в графе «2016» сумму «300,000» заменить суммой «200,000»,

в графе «2017» сумму «300,000» заменить суммой «328,000»;

в пункте 2 раздела 6 «Жилищное хозяйство»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «15783,437» заменить суммой «13783,437»,

в графе «2016» сумму «4000,000» заменить суммой «2000,000»;

в пункте «Итого по разделу 6» раздела 6 «Жилищное хозяйство»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «23087,477» заменить суммой «21087,477»,

в графе «2016» сумму «4000,000» заменить суммой «2000,000»;

в пункте 1 раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «38245,780» заменить суммой «37417,780»,

в графе «2016» сумму «12680,000» заменить суммой «12400,000»,

в графе «2017» сумму «13300,000» заменить суммой «12752,000»;

в пункте 2 раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2015» заменить словами «2015-2017»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «1175,000» заменить суммой «3709,000»,

в графу «2016» добавить сумму «1267,000»,

в графу «2017» добавить сумму «1267,000»;

в пункте 3 раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2015» заменить словами «2015-2017»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «6269,000» заменить суммой «17078,000»,

в графу «2016» добавить сумму «6719,000»,

в графу «2017» добавить сумму «4090,000»;

в пункте 4 раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «55542,100» заменить суммой «52542,100»,

в графе «2016» сумму «6000,000» заменить суммой «3000,000»;

в пункте 5 раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «610,000» заменить суммой «675,000»,

в графе «2016» сумму «200,000» заменить суммой «225,000»,

в графе «2017» сумму «200,000» заменить суммой «240,000»;

в пункте 6 раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2015» заменить словами «2017»,

в графу «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» добавить сумму «2000,000»,

в графу «2017» добавить сумму «2000,000»;

в пункте 7 раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2015» заменить словами «2015-2016»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «2709,000» заменить суммой «5709,000»,

в графу «2016» добавить сумму «3000,000»;

в пункте 8 раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Срок реализации, гг.» слова «2015» заменить словами «2015-2017»,

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «791,000» заменить суммой «1791,000»,

в графу «2016» добавить сумму «500,000»,

в графу «2017» добавить сумму «500,000»;

в пункте 9 раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «513,000» заменить суммой «481,000»,

в графе «2015» сумму «513,000» заменить суммой «481,000»;

в пункте «Итого по разделу 7» раздела 7 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «105954,880» заменить суммой «121502,880»,

в графе «2015» сумму «32092,780» заменить суммой «32060,780»,

в графе «2016» сумму «18880,000» заменить суммой «27111,000»,

в графе «2017» сумму «19500,000» заменить суммой «26849,000»;

в пункте «Всего по Программе»:

в графе «Планируемый объем финансирования, тыс. руб.» сумму «278588,810» заменить суммой «325764,810»,

в графе «2015» сумму «103806,757» заменить суммой «103774,757»,

в графе «2016» сумму «46126,000» заменить суммой «97879,000»,

в графе «2017» сумму «35722,000» заменить суммой «31177,000».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А.А.).

Глава городского округа Кинель В.А. Чихирев

Нижегородов 21750

Москаленко 21698