|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |  |
| от | *28.03.2016г.* | № | *1174* |  |
|  | | | | |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы» за 2015 год | | | | |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель от 13.04.2010г. №1045, за 2015 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящий отчет на официальном сайте городского округа Кинель в сети Интернет.

Глава городского округа В.А.Чихирев

Фокина 21384

Москаленко 21698

Утверждено

постановлением администрации городского округа Кинель

от 28.03.2016г. № 1174

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ,

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы»,  утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 13.04.2010г. №1045 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Испол-нитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | | | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | | | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100) | | |
| всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ-ников |
| 1 | 1. Техническое перевооружение и корректировка проекта строящихся очистных сооружений на насосно-фильтровальной станции г.Кинеля | Управление архитектуры и градостроительства | | 20 918,68 | 8 064,00 | 12 854,68 | 7 703,05 | 7 012,73 | 690,32 | 36,8 | 87,0 | 5,4 |
| 2 | 5. Ремонт сетей | Управление архитектуры и градостроительства | | 20 385,80 | 17 385,80 | 3 000,00 | 20 177,20 | 17 385,15 | 2 792,05 | 99,0 | 100,00 | 93,1 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **41 304,48** | **25 449,80** | **15 854,68** | **27 880,25** | **24 397,88** | **3 482,37** | **67,5** | **95,9** | **22,0** |

Приложение к отчету об исполнении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы»

**Пояснительная записка к отчету**

**об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы» за 2015 год**

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2010-2016 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 13.04.2010г. №1045 (далее - Программа) в целях создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживани. В Программу внесены изменения постановлениями администрации городского округа Кинель от 26.09.2013г. №2831, от 07.02.2014г. №353, от 19.05.2014г. №1576, от 17.09.2014г. №2900, от 17.12.2014г. №4032, от 26.12.2014г. №4193, 31.03.2015г. №1211, от 11.06.2015г. №1875, от 30.12.2015г. №4126.

Общий объем финансирования по Программе составляет 847 959,84 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета г.о. Кинель – 88 899,71 тыс.руб., из них в 2015 году – 25 449,80 тыс.рублей;

- средств иных источников финансирования – 759 060,13 тыс.руб., из них в 2015 году – 15 854,68 тыс.рублей.

Из предусмотренных Программой на 2015 год финансовых средств в размере 41 304,48 тыс.рублей освоено 27 880,25 тыс.рублей, что составляет 67,5%.

В рамках Программы продолжено строительство очистных сооружений на насосно-фильтровальной станции г.Кинеля, произведены ремонты и замены участков 2,16 км коммунальных сетей.

Результаты достижения показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения |
| 1 | Количество построенных объектов водоснабжения, водоочистки и водоотведения, введенных в эксплуатацию | единиц | 0 | 0 | Не рассчитывается (план ввода на 2017 год) |
| 2 | Протяженность модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей | пог. м | 1500 | 1930 | 128,7% |