Приложение к отчету об исполнении муниципальной программы                                                                                   по улучшению условий жизнедеятельности                                                                                                                                                 нуждающихся категорий граждан городского                                                                                                                                                              округа   Кинель Самарской области на 2015-2017годы за 2015год

Пояснительная записка к  отчету об исполнении  муниципальной программы  по улучшению условий жизнедеятельности нуждающихся категорий граждан городского округа Кинель Самарской области на 2015-2017годы за 2015год.

Муниципальная программа по улучшению условий жизнедеятельности нуждающихся категорий граждан городского округа Кинель Самарской области на 2015-2017г. утверждена  постановлением администрации городского округа Кинель  от 30.10.2014г. №3440 , изменения   в программу были внесены постановлениями от 09.02.2015г. № 525, от 12.03.2015г. №922, от 23.12.2015г. №4017.

1.Анализ основных факторов, оказавших влияние на исполнение мероприятий муниципальной программы.

По каждому направлению расходования бюджетных средств при наличии отклонений фактических показателей от критериев эффективности, плановых показателей, показателей за прошлые периоды необходимо провести анализ причин имеющихся расхождений.

Показатели финансирования на 2015 год в размере  7394тыс. рублей в том числе за счет средств:

	областного бюджета – 1517тыс. руб.

	местного бюджета – 5877тыс. руб. в т.ч. по мероприятиям:

- реализацию закона «О муниципальной службе в Самарской области» (Устав г.о.Кинель ст55 Закон 96-ГД от 09.10.2007г.)   - 3680 тыс.руб;

- льготное обслуживание в банях- 24тыс. руб. ;

- ритуальных услуг для одиноких     граждан – 57,8тыс.руб.;

- помощь погорельцам – 270тыс.руб;

- льготы «Почетным гражданам города» 395,5тыс.руб.;

- проведение праздничных встреч посвященных «Дню Победы», Международному «Дню пожилого человека», «Дню инвалида» на подготовку и проведение выставок, конкурсов,  проведение мероприятий посвященных «Дню памяти жертв политических репрессий»-302,4тыс.руб. ;

- оказание единовременной помощи малообеспеченным пенсионерам, инвалидам и семьям, попавшим в экстремальные ситуации- 611,5тыс.руб.;

- социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания1632тыс.руб;

- денежные средства общественным организациям инвалидов- 90,8тыс.руб.

Показатели исполнения на 2015 год в размере  7364,6тыс. рублей в том числе за счет средств:

	областного бюджета – 1517тыс. руб.

	местного бюджета – 5847,6тыс. руб. в т.ч. по мероприятиям:

- реализацию закона «О муниципальной службе в Самарской области» (Устав г.о.Кинель ст55 Закон 96-ГД от 09.10.2007г.)   - 3670,2 тыс.руб;

- льготное обслуживание в банях- 22,6тыс. руб. ;

- ритуальных услуг для одиноких     граждан – 40,5тыс.руб.;

- помощь погорельцам – 270тыс.руб;

- льготы «Почетным гражданам города» 395,1тыс.руб.;

- проведение праздничных встреч посвященных «Дню Победы», Международному «Дню пожилого человека», «Дню инвалида» на подготовку и проведение выставок, конкурсов,  проведение мероприятий посвященных «Дню памяти жертв политических репрессий»-302,3тыс.руб. ;

- оказание единовременной помощи малообеспеченным пенсионерам, инвалидам и семьям, попавшим в экстремальные ситуации- 611,1тыс.руб.;

- социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания 1632тыс.руб;

- денежные средства общественным организациям инвалидов- 90,8тыс.руб.

2.Анализ выполнения поставленных целей и задач.

Основной целью данной Программы является улучшение качества жизни жителей городского округа Кинель и обеспечения социальной стабильности.

Для достижения поставленной цели в Программе предусматриваются решение следующих задач:

- усиление адресности  социальной поддержки нуждающихся граждан,

-снижение уровня социального неравенства,

-создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности к получению социальных услуг.

Программой предусмотрено достижение заявленной основной целью и решением поставленных задач в рамках реализации следующих мероприятий:

- реализация закона «О муниципальной службе в Самарской области» (Устав г.о.Кинель ст55 Закон 96-ГД от 09.10.2007г.);

- льготное обслуживание в банях;

- ритуальные услуги для одиноких     граждан;

- помощь погорельцам;

- льготы «Почетным гражданам города»;

- проведение праздничных встреч посвященных «Дню Победы», Международному «Дню пожилого человека», «Дню инвалида» на подготовку и проведение выставок, конкурсов,  проведение мероприятий посвященных «Дню памяти жертв политических репрессий»;

- оказание единовременной помощи малообеспеченным пенсионерам, инвалидам и семьям, попавшим в экстремальные ситуации;

- социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания;

- денежные средства общественным организациям инвалидов.

Заказчиком муниципальной программы по улучшению условий жизнедеятельности нуждающихся категорий граждан городского округа Кинель Самарской области на 2015-2017г. является Администрация городского округа Кинель Самарской области.

Реализация программных мероприятий способствовала  улучшению качества жизни жителей городского округа Кинель и обеспечения социальной стабильности за 2015г.:

-  в банях городского округа Кинель  обслужились 300 льготников;

- 31 человек получали доплату согласно закона «О муниципальной службе в Самарской области» (Устав г.о.Кинель ст55 Закон 96-ГД от 09.10.2007г.);

- 27 жителей городского округа Кинель получили ритуальную услугу для одиноких     граждан;

-  13 жителей городского округа  Кинель получили помощь  как пострадавших от пожара;

-  9 заслуженных граждан  получили льготы «Почетным гражданам города»;

-  с 1854 чел.  были проведены праздничные встречи посвященных «Дню Победы», Международному «Дню пожилого человека», «Дню инвалида» на подготовку и проведение выставок, конкурсов,  проведение мероприятий посвященных «Дню памяти жертв политических репрессий»;

- 104жителям городского округа  Кинель  бала оказана единовременная помощь как малообеспеченным пенсионерам, инвалидам и семьям, попавшим в экстремальные ситуации;

- 34 ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  бали направленны средства на улучшение условий их проживания;

-  были перечислены денежные средства общественным организациям инвалидов на проведение культурных и спортивных мероприятий.

3. Информация  о расходовании средств на выполнение мероприятий муниципальной программы:

Все средства по муниципальной программе направлены  на те мероприятия которые запланированы данной программой. В целом процент исполнения муниципальной  программы  99,5%.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производиться  на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем  сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%, где:  Сд=2397/2657*100% =90,2%

Сд- степень достижения целей(решения задач),

Зф- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году.

| № п/п | Наименование | Наименование индикатора | Ед. изме- рения | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижени целевых индикато-ров, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые значения по Прог-рамме | Фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Реализация закона «О муниципальной службе» (Устав г.о.Кинель ст55 Закон 96-ГД от 09.10.2007г.) | Количество получателей муниципальной доплаты | чел | 29 | 31 | 107 |
| 2 | Льготное обслуживание в банях | Количество талонов | шт | 800 | 300 | 38 |
| 3 | Ритуальные услуги для одиноких граждан | Количество получателей | чел | 50 | 27 | 54 |
| 4 | Помощь погорельцам | Количество получателей | чел | 20 | 13 | 65 |
| 5 | Льготы «Почетным гражданам города» | Количество Почетных граждан города | чел | 9 | 9 | 100 |
| 6 | Проведение праздничных встреч посвященных «Дню Победы», Международному «Дню пожилого человека», «Дню инвалида» на подготовку и проведение выставок, конкурсов | Количество мероприятий/ количество получившим подарки | Условная единица, чел | 1500 | 1772 | 118 |
| 7 | Проведение мероприятий посвященных «Дню памяти жертв политических репрессий» | Количество мероприятий, /количество получившим подарки | Условная единица. чел | 90 | 82 | 91 |
| 8 | Единовременная помощь малообеспеченным пенсионерам, инвалидам и семьям, попавшим в экстремальные ситуации | Количество человек, получивших выплату | чел | 100 | 104 | 104 |
| 9 | Социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инва-лидов и участников Вели-кой Отечественной войны 1941-1945 годов на осущес-твление мероприятий, направленных на улучше-ние условий их проживания | Количество мероприятий, | Условная единица. /чел | 34 | 34 | 100 |
| 10 | Средства общественным организациям инвалидов | Количество мероприятий | Мер. | 25 | 25 | 100 |
| 11 | Ведение муниципальной программы (договор) | Доля от объема денежных выпл. | % | 3,5 | 3,4 | 97,1 |
| 12 | Сопровождение муници-пальной программы | Доля от объема денежных выпл | % | 1,1 | 1,1 | 100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2657 | 2397 | 90,2 |

- оценка уровня освоения средств местного бюджета обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%,где:

Уф- уровень освоения средств;

Фф-объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы,

Фп-объем бюджетных назначений.

Уф=5847,6/5877*100%,

Уф=99,5%,высокий уровень эффективности.

5.Расчет социально-экономического эффекта от выполнения муниципальной программы, а также оценка значения индикаторов конечного результата, характеризующих достижения цели муниципальной программы, а также оценка влияния фактических результатов реализации программы на различные сферы экономики городского округа Кинель.

Индикаторами результативности муниципальной программы являются следующие показатели:

Общий целевой показатель для оценки хода выполнения программы является улучшение качества жизни жителей городского округа Кинель и обеспечения социальной стабильности. При расчете значения целевого индикатора  применяются плановое значение к показателям фактически достигнутым.

Процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений в среднем 90,2%.

ВЫВОДЫ

Эффективность выполнения настоящей муниципальной программы оценивается на основе анализа степени решения основных задач и достижения запланированных результатов в целом и по характеру динамики показателей (индикаторов) по сравнению с запланированным уровнем.

Результатами реализации мероприятий настоящей муниципальной программы в 2015 году, в частности, станут:

- ежемесячные денежные выплаты получают 9 Почетных граждан городского округа Кинель;

- содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств получат-104 граждан;

- реализация закона «О муниципальной службе»-  31 граждан.

Реализация настоящей муниципальной программы обеспечит сохранение и повышение ранее доступного уровня социальной защиты жителей городского округа Кинель.

Основными индикаторами социально- экономических последствий реализации настоящей муниципальной программы в городском округе Кинель станут:

- реализация различных форм социальной поддержки граждан;

- создание условий для улучшения качества жизни жителей;

- обеспечение социальной стабильности городского округа Кинель.

Главный бухгалтер                                                         Н.Г. Котякова