Информация о ходе реализации национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»                                      на территории г.о. Кинель за 9 месяцев 2014 год.

В городском округе создан координационный совет по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В целях эффективной реализации приоритетного национального проекта постановлением администрации городского округа Кинель от 14.06.2012 г. №1748 утвержден План - график реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории г.о. Кинель на 2012-2015 годы.

По состоянию на 01.10.2014 года на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» направлено средств (руб.):

| Мероприятия | Предусмотрено |  |  | Получено |  |  | Исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| Обеспечение жильем молодых семей, из них остатки 2013 г., 2014 г. | 4726331,44 1634414,20 3091917,24 | 16328470,61 6639807,58 9688663,03 | 6157498,14 2124462,0 4033036,14 | 4726331,44 | 16328470,61 | 2190000,0 | 1504070,4 | 6110286,0 | 1786083,6 |
| Обеспечение жильем ветеранов ВОВ | 12767040 | - | - | 12767040 | - | - | 12767040 | - | - |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проработавших в тылу в период ВОВ | - | 1063920 | - | - | 1063920 | - | - | 1063920 | - |
| Соц. Выплаты ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ, направленные на улучшение условий проживания | - | 1913000,0 | 199000,0 | - | 1913000,0 | 199000,0 | - | 1913000,0 | 199000,0 |
| Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий | 580320 | - | - | 580320 | - | - | 0 | - | - |
| Обеспечение жильем детей-сирот | 1063920 | 9575280 | - | 1063920 | 9575280 | - | 846880.3 | 7621922.9 | - |
| Переселение граждан из аварийного жилья | 2854943,7 | 4894189,2 | 408000,0 | 2854943,7 | 4894189,2 | 408000,0 | 2854943,7 | 4894189,2 | 407849,1 |

Большую роль в развитии городского округа играет обеспечение жилищных прав жителей городского округа за счет различных правовых механизмов.

На 01.10.2014 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1190 семей.

На 01.10.2014 года обеспечены  жильем 11 ветеранов ВОВ, 1 труженик тыла.  До конца 2014 года планируется обеспечить жильем 1 ветерана боевых действий, стоящего на очереди.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» администрации городского округа Кинель на выполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов выделено 12767,04 тысяч рублей, все средства освоены в полном объеме. 11 ветеранов приобрели благоустроенные жилые помещения, из которых 10 ветеранов на первичном рынке и 1 ветеран на вторичном рынке жилья.

На отчетную дату остаются нуждающимися в жилых помещениях 6 ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и на которых в 2014 году бюджетные средства не выделены.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета выделено 580,32 тыс. рублей. Бюджетные средства предоставлены ветерану боевых действий в Афганистане. В настоящее время ведется работа по подбору жилого помещения.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» к гражданам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны администрации городского округа Кинель за счет средств областного бюджета выделено - 1 063,92 тыс. рублей.    Бюджетные средства освоены в полном объеме, улучшила жилищные условия одна семья труженика тыла.

По состоянию на 01.10.2014 нуждающимися в предоставлении жилого помещения признаны – 10 граждан, проработавших в тылу в период ВОВ.

На 01.10.2014 года в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилого фонда, состоит 108 человек, из которых 77 человек должны быть обеспечены жильем в 2014 году.

В соответствии с договором «О порядке финансирования и освоения субвенции областного бюджета, в том числе формируемой за счет средств федерального бюджета, предусмотренной  на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», Министерством строительства Самарской области городскому округу Кинель выделены субвенции в размере 10 639,2 тыс. руб., из них 9575,28 тыс. рублей – из областного бюджета и 1063,92 тыс. рублей – из федерального бюджета.

Заключен муниципальный контракт на приобретение 10 жилых помещений посредством участия в долевом строительстве многоквартирного малоэтажного жилого дома для формирования муниципального специализированного жилищного фонда г.о. Кинель с ООО «Строй-Дом-2» по адресу: п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 6.  Срок ввода жилого дома в эксплуатацию - ноябрь 2014

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2013-2017 годы приобретены 24 жилых помещения посредством участия в долевом строительстве многоквартирного малоэтажного жилого дома по адресу: п.г.т. Алексеевка, ул.  Невская, 27в. На 01.07.2014 переселены граждане из аварийных жилых домов, расположенных по адресам: г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 2 и  ул. Ульяновская, д. 4.

В список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году вошли  515 семей. Сформирована электронная версия списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году в прикладном программном комплексе «Мониторинг и анализ обеспечения жильем молодых семей».

В 2014 году в рамках мероприятий подпрограммы планируется обеспечить социальной выплатой, направленной на улучшение жилищных условий, не менее 19 молодых семей, причем каждую из семей специалисты, занимающиеся вопросам реализации данной программы,  будут нацеливать на приобретение первичного жилья.

На 01.10. 2014 года в очереди стоит 118 многодетных семей. Сформированы  80 участков в юго-восточной части г. Кинеля с целью дальнейшего предоставления гражданам, имеющим троих и более детей. На отчетную дату в 2014 году предоставлено 163 земельных участка.

План строительства жилья на 2014 год установлен в размере 44 тыс. кв.м, что на 30% больше предыдущего года.

На 01.10.2014 введено в эксплуатацию 29685,3 кв. м жилья: в том числе за счет индивидуального жилищного строительства – 14862,4 кв. м,  многоэтажное жилищное строительство – 14822,9 кв.м:

3-х этажный многоквартирный жилой дом по адресу: п.г.т. Алексеевка  ул. Невская, 27в – 1466,6 кв.м,

3-х этажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная, 8б – 1407 кв.м,

5-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная, 8в – 1237,8 кв.м,

5-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: п.г.т. Алексеевка пер. Северный, 24 – 5354,7 кв.м,

5-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: п.г.т. Алексеевка пер. Северный, 24а  - 5356,8 кв.м.

Обеспеченность жильем в городском округе Кинель – 25,6 кв. м жилья на одного человека.

Ежеквартально  постановлением  администрации г.о. Кинель утверждается  норматив  стоимости 1 кв.м. общей площади  жилья  для расчета размеров  социальных выплат в виде  субсидии  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей и компенсации молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка. Постановлением администрации городского округа Кинель установлен норматив стоимости 1 м2 общей площади жилья в городском округе на III квартал 2014 года в размере 29 450 рублей.

Информация о ходе реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» рассматривается на заседании коллегии администрации и опубликовывается на официальном сайте городского округа Кинель.

Дальнейшая реализация направлений приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” обеспечит создание условий для улучшения демографической ситуации, позволит снизить социальную напряженность и остроту жилищной проблемы в городском округе Кинель.