|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |  |
| от | 16.03.2022 | № | 626 |  |
|  | | | | |
| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель1Самарской1области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении на территории городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017 г. № 2351 (в редакции от 29 декабря 2021 г.) | | | | |
|  | | | | |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 07.03.2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 27 декабря 2021 № 3766)

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов их последствий на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы» (далее Программа), утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 1 августа 2017 г. № 2351 (в редакции от 29 декабря 2021 года), за 2021 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Продолжить реализацию Программы.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

Глава городского округа А.А.Прокудин

Слезко 21557

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  городского округа Кинель  Самарской области  от 16.03.2022 г. № 626 |

**Отчет об исполнении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы» за 2021 год**

***1.*** ***Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы)*** - Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 01.08.2017 г. № 2351 (в редакции от 29.12.2021 г.).

***2.*** ***Цели и задачи муниципальной программы*** ***(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):***

Основной целью программы является - предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов их последствий.

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение эффективности деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель Самарской области;

- снижение масштаба последствий чрезвычайных ситуаций.

***3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:***

Постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 01.08.2017г. № 2351 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы» в редакции от 23.01.2018 г. №148, 12.02.2018 г. № 372 от 28.05.2018 г. № 1330, от 31.01.2019 г. № 205, от 07.05.19 г. № 1297, от 11.06.2019 г. № 1641, от 30.12.2019 г. № 3757, от 27.01.2020 г. № 235, от 10.04.2020 г. № 956, от 11.09.2020 г. № 2174, от 18.01.2021 № 57, от 25.08.2021 г. № 2425, от 29.12.2021 г. № 3791.

***4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы*** ***(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы)***:

***4.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.***

За отчетный период 2021 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы» были выполнены следующие мероприятия:

- приобретено 10 пожарных гидрантов;

- в течение 2021 года проводилось техническое обслуживание оборудования, установленного в здании единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель и муниципального района Кинельский;

- проведено обучение 1 матроса спасателя и подтверждена квалификация 2 матросов-спасателей ведомственных и общественных спасательных постов;

- приобретено 2 аккумулятора типа CSB для для бесперебойной работы технической аппаратуры, установленной в здании единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель и муниципального района Кинельский;

- приобретено оборудование для системы оповещения и регистрации переговоров в здании единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинель и муниципального района Кинельский;

- приобретена вычислительная техника в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа Кинель;

- проведено обследование береговых линий и водолазное обследование дна мест размещения пляжей на реке Самара г. Кинель (мкр. Лебедь) и озеро Ладное в г. Кинель.

***4.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1):***

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | Степень достижения целевых индикаторов, % | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения |
| 1 | Количество размещенных с СМИ профилактических статей, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | шт. | 20 | 35 | 175 | В связи с рекомендациями ГУ МЧС России по Самарской области по информирования населения городского округа по погодным условиям и предупреждению ЧС |
| 2 | Количество изготовленных и распространенных памяток, буклетов содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, в том числе пожаров | шт. | 1500 | 3000 | 200 | В связи с принятыми решениями на КЧС и ОПБ г.о. Кинель по соблюдению населением дополнительных мер направленных на обеспечение безопасности |
| 3 | Количество приобретенных пожарных гидрантов | шт. | 20 | 10 | 50 | В связи с повышением цены на приобретаемые изделия |
| 4 | Доля исправных гидрантов | % | Не менее 96 | 97 | 101 | В связи со своевременным проведением тех. мероприятий по поддержанию в исправном состоянии и своевременной заменой устаревшего оборудования |
| 5 | Количество приобретенных пожарных рукавов | шт. | 20 | 0 | 0 | На 2021 год мероприятия не запланированы |
| 6 | Количество одновременно принимаемой информации от населения | % | Не менее 100% | 100 | 100 | - |
| 7 | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы | % |  |  | 104,3 |  |

Степень достижения целевых показателей программ в 2021 году составила 104,3 %. Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, учитывая степень достижения плановых значений индикаторов, эффективность реализации Программы признается высокой.

***4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.***

В 2021 году приобретено 10 пожарных гидрантов, вместо запланированных 20, в связи с повышением цены на приобретаемые изделия.

***4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются: своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия.

***4.5. Данные о бюджетных ассигнований и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) (по форме, представленной в таблице 2):***

Таблица 2

Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 01.08.2017 г. № 2351 (с изменениями от 23.01.2018 г. № 148, от 12.02.2018 г. № 372, от 28.05.2018 г. № 1330, от 31.01.2019 г. № 205, от 07.05.2019 г. № 1297, от 11.06.2019 г. № 1641, от 30.12.2019 г. № 3757, от 27.01.2020 г. № 235, от 10.04.2020 г. № 956, от 11.09.2020 г. № 2174, от 18.01.2021 № 57, от 25.08.2021 г. № 2425, от 29.12.2021 г. № 3791). | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятий, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель | План по Программе  (тыс. рублей) | | | Факт по Программе  (тыс. рублей) | | | Эффективность финансовых расходов (факт/план х100) | | | Примечание |
| Всего | За счет средств бюджета городского округа | За счет иных источников | Всего | За счет средств бюджета городского округа | За счет иных источников | Всего | За счет средств бюджета городского округа | За счет иных источников |
| 1. | Поставка пожарных гидрантов | Администрация г.о. Кинель | Отдел по делам ГО и ЧС | 89,509 | 89,509 | 0,0 | 89,509 | 89,509 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 2021 год | 89,509 | 89,509 | 0,0 | 89,509 | 89,509 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 7. | Техническое обслуживание оборудования, установленного на ЕДДС городского округа | Администрация г.о. Кинель | Отдел по делам ГО и ЧС | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 2021 год | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 9. | Обучение спасателей и подтверждение квалификации обученных спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах общего пользования | Администрация г.о. Кинель | Отдел по делам ГО и ЧС | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 2021 год | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 10. | Поставка двух аккумуляторов типа CSB для бесперебойной работы технической аппаратуры, установленной в здании ЕДДС г.о. Кинель и м.р. Кинельский |  |  | 20,884 | 20,884 | 0,0 | 20,884 | 20,884 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 2021 год | 20,884 | 20,884 | 0,0 | 20,884 | 20,884 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 11. | Поставка оборудования для системы оповещения и регистрации переговоров в здании ЕДДС г.о. Кинель и м.р. Кинельский |  |  | 86,667 | 86,667 | 0,0 | 86,667 | 86,667 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 2021 год | 86,667 | 86,667 | 0,0 | 86,667 | 86,667 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 12. | Обследование береговых линий и дна мест размещения пляжей (мкр. Лебедь река Самара, река Большой Кинель, г. Кинель, озеро Ладное) | Администрация г.о. Кинель | Отдел по делам ГО и ЧС | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 2021 | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 13. | Поставка вычислительной техники | Администрация г.о. Кинель | Отдел по делам ГО и ЧС | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
| 2021 |  |  | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 100% | 100% | - |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **497,66** | **497,66** | 0,0 | **497,66** | **497,66** | 0,0 | 100% | 100% |  |  |

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 497,66тыс. рублей, фактически исполнено 497,66 тыс. рублей, что составило 100%, бюджетные средства освоены в полном объеме.

- средства бюджета городского округа – составили 497,66тыс. рублей, фактически исполнено 497,66тыс. рублей, что составило 100 %;

- средства иных источников – финансирование за счет иных источников не планировалось.

***4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.***

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов последствий при их возникновении на территории городского округа Кинель на 2018-2022 годы» в 2021 году считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.