ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области

от _____________№ _________

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы»

(далее - Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2026-2030 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской области от 15.10.2025г. №230 |
| Разработчик Программы | Заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по социальным вопросам |
| Направление, цель, задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года | Стратегическое направление: «Город – социум». Стратегическая цель: формирование социокультурного пространства, способствующего развитию человеческого потенциала. Стратегическая задача: социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества жизни. |
| Цель и задачи Программы | Цель программы: оптимизация системы здравоохранения, совершенствование механизмов предоставления медицинской помощи, повышения качества медицинских услуг и улучшения показателей общественного здоровья. Задачи Программы: 1.Ликвидация кадрового дефицита в государственных учреждениях здравоохранения городского округа Кинель Самарской области; 2.Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений общего и дошкольного образования необходимым медицинским оборудованием и инвентарем; 3.Мотивация студентов к получению высшего медицинского образования посредством системы целевого обучения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2026-2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Показатели (индикаторы) Программы | 1.Количество медицинских работников ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде компенсации затрат на аренду жилого помещения в соответствии с заключенными договорами; 2.Количество лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде денежных выплат; 3.Доля образовательных учреждений общего и дошкольного образования, оснащенных медицинскими кабинетами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и других нормативных правовых актов. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых Программой | Общий запланированный объем финансирования программных мероприятий из средств бюджета городского округа Кинель Самарской области составляет 7 160,0 тыс. рублей. По годам реализации программы: в 2026 году – 1 204,0 тыс. рублей; в 2027 году – 1 318,0 тыс. рублей; в 2028 году – 1 432,0 тыс. рублей; в 2029 году – 1 546,0 тыс. рублей; в 2030 году – 1 660,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы обеспечит: 1. Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами. 2. Повышение уровня обеспеченности медицинскими специалистами по наиболее востребованным направлениям. 3. Обеспечение медицинских кабинетов в учреждениях общего и дошкольного образования материально-техническими ресурсами, соответствующими требованиям СанПиН и других нормативных актов действующего законодательства. 4. Мотивацию студентов к получению высшего медицинского образования через систему целевого обучения. |

- Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

В сфере здравоохранения Российской Федерации, включая Самарскую область и городской округ Кинель, сохраняется ряд существенных проблем, требующих комплексного подхода и системного решения. Одной из ключевых проблем является недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами, что существенно влияет на качество и доступность медицинских услуг.

В городском округе Кинель функции по предоставлению медицинских услуг возложены на государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Кинельская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ СО «Кинельская ЦРБ»). Это учреждение играет ключевую роль в обеспечении доступности медицинской помощи для населения городского округа. Однако, несмотря на усилия по модернизации и оптимизации работы больницы, существующие проблемы кадрового обеспечения продолжают оказывать негативное влияние на качество предоставляемых услуг.

Для решения данной проблемы необходимо разработать и внедрить комплексные меры, направленные на привлечение и удержание квалифицированных медицинских кадров.

ГБУЗ СО «Кинельская ЦРБ» обладает  мощностью амбулаторно-поликлинической помощи 1792 посещений в смену. Медицинскую помощь населению оказывают 178 врачей, 328 средних медицинских работников. Количество койко-мест – 268.

Для стабилизации и улучшения ситуации в сфере здравоохранения требуется проведение дополнительных мероприятий по привлечению медицинских специалистов. В рамках реализации Программы, финансируемой за счет бюджета городского округа, предлагается внедрение комплекса мер по компенсации затрат на аренду жилья для медицинских работников, не имеющих собственного жилья в данном муниципалитете.

В целях оптимизации условий для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения в ГБУЗ СО «Кинельская ЦРБ», а также стимулирования студентов к получению высшего медицинского образования, предлагается предоставление социальной поддержки лицам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ СО «Кинельская ЦРБ». Данная инициатива позволит повысить уровень медицинского обслуживания населения и устойчивое развитие региональной системы здравоохранения. Интеграция целевых студентов в систему здравоохранения будет способствовать формированию кадрового резерва, обладающего необходимыми профессиональными компетенциями и мотивацией для профессионального роста.

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики городского округа Кинель является обеспечение охраны и укрепления здоровья детей. Особое внимание следует уделить проблеме недостаточного медицинского обеспечения в образовательных учреждениях, что оказывает негативное влияние на состояние здоровья детей дошкольного и школьного возраста. Профилактическая работа в образовательных учреждениях является неотъемлемой частью системы первичной медико-санитарной помощи, однако большинство медицинских кабинетов в школах и детских садах недостаточно оснащены необходимым оборудованием для эффективного проведения профилактических мероприятий.

В целях устранения данной проблемы в рамках Программы планируется реализация комплекса мероприятий по обеспечению медицинских кабинетов образовательных учреждений общего и дошкольного образования городского округа Кинель необходимым медицинским оборудованием и инвентарем. Это позволит повысить качество профилактической работы и улучшить состояние здоровья детей, что является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципалитета.

2. Основные цели и задачи Программы,

сроки и этапы реализации Программы

Основная цель Программы заключается в обеспечении широкой доступности медицинских услуг и повышении их эффективности для населения городского округа Кинель Самарской области. Данная инициатива направлена на оптимизацию системы здравоохранения, включая совершенствование механизмов предоставления медицинской помощи, повышение качества медицинских услуг и улучшение показателей общественного здоровья.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Ликвидация кадрового дефицита в государственных учреждениях здравоохранения городского округа Кинель Самарской области;

2. Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений общего и дошкольного образования необходимым медицинским оборудованием и инвентарем;

3. Мотивация студентов к получению высшего медицинского образования посредством системы целевого обучения.

Срок реализации Программы: 2026-2030 годы.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход

и итоги реализации Программы

Решение задач планируется осуществлять посредством следующих мероприятий:

1. Количество медицинских работников ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде компенсации затрат на аренду жилого помещения в соответствии с заключенными договорами;

2. Количество лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде денежных выплат;

3. Доля образовательных учреждений общего и дошкольного образования, оснащенных медицинскими кабинетами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и других нормативных правовых актов.

4. Перечень Программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий запланированный объем финансирования программных мероприятий из средств бюджета городского округа Кинель Самарской области

составляет 7 160,0 тыс. рублей.

По годам реализации программы:

в 2026 году – 1 204,0 тыс. рублей;

в 2027 году – 1 318,0 тыс. рублей;

в 2028  году – 1 432,0 тыс. рублей;

в 2029 году – 1 546,0 тыс. рублей;

в 2030 году – 1 660,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области. Объемы финансирования отдельных мероприятий, указанные в программе, являются предварительными. Уточнение объемов ассигнований будет производиться на основе прогноза финансовых возможностей бюджета городского округа.

6. Механизм реализации Программы

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 г. № 710.

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный исполнитель мероприятий программы.

Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней мероприятий, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по социальным вопросам.

7. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

1. Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами.

2. Повышение уровня обеспеченности медицинскими специалистами по наиболее востребованным направлениям.

3. Обеспечение медицинских кабинетов в учреждениях общего и дошкольного образования материально-техническими ресурсами, соответствующими требованиям СанПиН и других нормативных актов действующего законодательства.

4. Мотивацию студентов к получению высшего медицинского образования через систему целевого обучения.

## Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой оценки эффективности реализации Программы.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателей (индикаторов) Программы городского округа Кинель представлены по форме,  согласно таблице №1.

## Таблица №1

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы оценивается: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы признаётся высокой; от 70% до 90% - средняя; менее 70% - низкая.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области  на 2026-2030 годы»

Значения показателей (индикаторов)

муниципальной программы Самарской области

«Повышение эффективности работы системы здравоохранения

городского округа Кинель Самарской области  на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год (базовый) | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Цель: оптимизация системы здравоохранения, включая совершенствование механизмов предоставления медицинской помощи, повышение качества медицинских услуг и улучшение показателей общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: ликвидация кадрового дефицита в государственных учреждениях здравоохранения городского округа Кинель Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество медицинских работников ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде компенсации затрат на аренду жилого помещения в соответствии с заключенными договорами | человек | 5 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: мотивация студентов к получению высшего медицинского образования посредством системы целевого обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде денежных выплат | человек | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Задача: Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений общего и дошкольного образования необходимым медицинским оборудованием и инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля образовательных учреждений общего и дошкольного образования, оснащенных медицинскими кабинетами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и других нормативных правовых актов | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области  на 2026-2030 годы»

Методика расчета

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области

на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (индикатора) | Источник информации для расчета значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество медицинских работников ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде компенсации затрат на аренду жилого помещения в соответствии с заключенными договорами | Определяется по количеству медицинских работников, получивших компенсацию расходов по договору найма жилого помещения | Данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Количество лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница», получивших социальную поддержку в виде денежных выплат | Определяется по количеству лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по медицинским специальностям и заключившим договоры о целевом обучении с ГБУЗ Самарской области «Кинельская центральная районная больница» | Данные администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | Доля образовательных учреждений общего и дошкольного образования, оснащенных медицинскими кабинетами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и других нормативных правовых актов | Показатель рассчитывается по формуле: Дуо=УОмкУОмо*100% , где УОмк – количество учреждений образования с укомплектованными медицинским кабинетами в городском округе Кинель Самарской области УОмо – общее количество учреждений образования (школы, детские сады) в городском округе Кинель Самарской области | Данные администрации городского округа Кинель Самарской области |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области  на 2026-2030 годы»

Перечень программных мероприятий

муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области

«Повышение эффективности работы системы здравоохранения

городского округа Кинель Самарской области  на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем и источники финансирования (бюджет г.о. Кинель), тыс. рублей |  |  |  |  | Главные распорядители бюджетных средств (ответственные исполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | Приобретение медицинского оборудования и инвентаря в медицинские кабинеты учреждений дошкольного образования | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 2 | Приобретение медицинского оборудования и инвентаря в медицинские кабинеты общеобразовательных учреждений | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |
| 3 | Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам найма жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда | 480,0 | 576,0 | 672,0 | 768,0 | 864,0 | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| 4 | Предоставление денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования, заключившим договоры на целевое обучение с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Кинельская центральная районная больница» | 324,0 | 342,0 | 360,0 | 378,0 | 396,0 | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| ИТОГО по Программе |  | 1 204,0 | 1 318,0 | 1 432,0 | 1 546,0 | 1 660,0 | 7 160,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2000,0 |
| Администрация городского округа Кинель Самарской области |  | 804,0 | 918,0 | 1 032,0 | 1 146,0 | 1 260,0 | 5 160,0 |