Приложение

к  отчету  об исполнении муниципальной программы

Пояснительная записка

к  отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2016 – 2020 годы» по итогам 2016 года

В целях реализации федерального и регионального законодательства о муниципальной службе в городском округе Кинель Самарской области действует муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2016 – 2020 годы»,  утвержденная постановлением администрации городского округа Кинель от 17.09.2015 г. № 2943 (с изменениями от 20.04.2016 г. № 1466, 06.05.2016 г. № 1614, от 02.08.2016 г. № 2466, от 27.12.2016 г. № 3907).

Финансирование мероприятий  программы предусмотрено за счет бюджета городского округа Кинель. Общая сумма средств, запланированных на  повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области и на диспансеризацию муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области в 2016 году составляет в сумме 328 332  (триста двадцать восемь тысяч триста тридцать два) рубля.

Указанные  средства распределены по главным распорядителям средств бюджета городского округа Кинель:

1.Администрация городского округа Кинель в размере 59 932 (пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два) рубля на повышение квалификации муниципальных служащих и в размере 144 700 (сто сорок четыре тысячи семьсот) рублей на диспансеризацию муниципальных служащих, при планируемом объеме финансирования в размере 59 932 (пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два) рубля на повышение квалификации муниципальных служащих и в размере 144 700 (сто сорок четыре тысячи семьсот) рублей на диспансеризацию муниципальных служащих.

2. Управление финансами администрации городского округа Кинель в размере 13200 (тринадцать тысяч двести) рублей на повышение квалификации муниципальных служащих и в размере 25663 (двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля на диспансеризацию муниципальных служащих, при планируемом объеме финансирования в размере 13200 (тринадцать тысяч двести) рублей на повышение квалификации муниципальных служащих и в размере 25 900 (двадцать пять тысяч девятьсот) рублей на диспансеризацию муниципальных служащих.

3. Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель в размере 9648 (девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей на повышение квалификации муниципальных служащих и в размере 15269 (пятнадцать  тысяч двести шестьдесят девять) рублей на диспансеризацию муниципальных служащих, при планируемом объеме финансирования в размере 10000 (десять тысяч) рублей на повышение квалификации муниципальных служащих и в размере 15300 (пятнадцать  тысяч триста)  рублей на диспансеризацию муниципальных служащих.

4. Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель в размере 11000 (одиннадцать тысяч) рублей на повышение квалификации муниципальных служащих и в размере 23100 (двадцать три тысячи сто) рублей на диспансеризацию муниципальных служащих, при планируемом объеме финансирования в размере 11000 (одиннадцать тысяч) рублей на повышение квалификации муниципальных служащих и в размере 23100 (двадцать три тысячи сто) рублей - на диспансеризацию муниципальных служащих.

5. Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель в размере 10580 (десять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей на диспансеризацию муниципальных служащих, при планируемом объеме финансирования в размере 10600 (десять тысяч шестьсот) рублей -  на диспансеризацию муниципальных служащих.

6. Дума городского округа Кинель в размере 14510 (четырнадцать тысяч пятьсот десять) рублей на диспансеризацию муниципальных служащих,  при планируемом объеме финансирования в размере 14600 (четырнадцать тысяч шестьсот) рублей -  на диспансеризацию муниципальных служащих.

В июле 2016 года администрация городского округа и структурные подразделения заключили с ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница города и района» муниципальные контракты на оказание медицинских услуг по прохождению диспансеризации муниципальными служащими, а именно:

- 56 муниципальных служащих администрации городского округа Кинель;

- 7 муниципальных служащих управления финансами администрации городского округа Кинель ;

- 6 муниципальных служащих управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель;

- 9 муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель;

- 5 муниципальных служащих Думы городского округа Кинель;

- 5 муниципальных служащих управления архитектуры и градостроительства администрации  городского округа Кинель .

В ноябре 2016 года проведено обучение в рамках повышения квалификации муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области, а именно:

- 15 муниципальных служащих администрации городского округа Кинель;

- 3 муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель;

- 4  муниципальных служащих управления финансами администрации городского округа Кинель ;

- 3  муниципальных служащих управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель.

Реализация Программы в 2016 году привела к совершенствованию развития муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области и позволила обеспечить:

своевременную и оперативную разработку проектов нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы по мере принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровне;

формирование резерва управленческих кадров городского округа Кинель Самарской области;

реализацию антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе в городском округе Кинель Самарской области;

регламентацию и реализацию дополнительных гарантий муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области.

В 2016 году проведена значительная работа по формированию системы обучения и профессионального развития муниципальных служащих городского округа Кинель, а также по диспансеризации муниципальных служащих.