## отчет
Утвержден
постановлением администрации городского округа Кинель
от 2017 №
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ"
ЗА 2016 ГОД
№ п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Эффективность финансовых расходов (факт / план х 100)
|  |  |  | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Содержание дорог и инженерных сооружений
1 | Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка территории к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления) | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 11468.867 | 11468.867 |  | 11468.867 | 11468.867 |  | 100 | 100
2 | Обкос газонов с естественной травяной растительностью | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 830.238 | 830.238 |  | 830.238 | 830.238 |  | 100 | 100
3 | Текущее содержание водоотводных кюветов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 262.896 | 262.896 |  | 262.896 | 262.896 |  | 100 | 100
4 | Текущее содержание остановочных павильонов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 175.104 | 175.104 |  | 175.102 | 175.102 |  | 100 | 100
| Итого по разделу 1: |  |  | 12737.105 | 12737.105 | 0 | 12737.103 | 12737.103 | 0 | 100 | 100
Раздел 2. Содержание мест захоронения
1 | Текущее содержание мест захоронения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого по разделу 2: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3. Уличное освещение
1 | Оплата за потребленную электрическую энергию объектами наружного уличного освещения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 22871.135 | 15211.757 | 7659.378 | 19175.139 | 11515.761 | 7659.378 | 84 | 76 | 100
2 | Замена и установка осветительных устройств для наружного уличного освещения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 560.953 | 560.953 |  | 275.362 | 275.362 |  | 49 | 49
3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного уличного освещения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 5347.912 | 3179.611 | 2168.301 | 5347.91 | 3179.609 | 2168.301 | 100 | 100 | 100
| Итого по разделу 3: |  |  | 28780 | 18952.321 | 9827.679 | 24798.411 | 14970.732 | 9827.679 | 86 | 79 | 100
Раздел 4. Прочие мероприятия по благоустройству
1 | Текущее содержание парка Победы в г. Кинеле | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 738.513 | 738.513 |  | 738.486 | 738.486 |  | 100 | 100
2 | Текущее содержание Детского парка в г. Кинеле | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1147.066 | 1147.066 |  | 934.181 | 934.181 |  | 81 | 81
3 | Установка уличных сборно-разборных конструкций в качестве праздничного оформления новогодних мероприятий | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 64.072 | 64.072 |  | 64.071 | 64.071 |  | 100 | 100
4 | Мероприятия по праздничному ооформлению мест общего пользования | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
|  |  | МБУ "СБСК" | 663.832 | 663.832 |  | 558.888 | 558.888 |  | 84 | 84
5 | Текущее содержание памятника в г. Кинеле | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 86.948 | 86.948 |  | 86.948 | 86.948 |  | 100 | 100
6 | Текущее содержание обелиска в п.г.т. Усть-Кинельский | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 79.394 | 79.394 |  | 79.393 | 79.393 |  | 100 | 100
7 | Текущее содержание памятников, обелиска в п.г.т. Алексеевка | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 415.156 | 415.156 |  | 415.156 | 415.156 |  | 100 | 100
8 | Текущее содержание базы отдыха | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
9 | Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий защиты населения – отлов безнадзорных животных (собак) | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 790.31 | 790.31 |  | 720.705 | 720.705 |  | 91 | 91
10 | Содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей) | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1550.294 | 1550.294 |  | 1530.689 | 1530.689 |  | 99 | 99
11 | Содержание контейнерных площадок | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 2515.942 | 2515.942 |  | 2515.942 | 2515.942 |  | 100 | 100
12 | Оплата за потребленную электрическую энергию светофорными объектами | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 746.048 | 746.048 |  | 721.67 | 721.67 |  | 97 | 97
13 | Техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1745.405 | 1745.405 |  | 1435.57 | 1435.57 |  | 82 | 82
14 | Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 620.352 | 620.352 |  | 580.158 | 580.158 |  | 94 | 94
15 | Приобретение контейнеров - мусоросборников | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
|  |  | МБУ "СБСК" | 389.171 | 389.171 |  | 367.68 | 367.68 |  | 94 | 94
16 | Покраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 151.234 | 151.234 |  | 151.234 | 151.234 |  | 100 | 100
17 | Ремонт и устройство контейнерных площадок | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
|  |  | МБУ "СБСК" | 443.667 | 443.667 |  | 443.667 | 443.667 |  | 100 | 100
18 | Приобретение и установка уличных урн | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
19 | Приобретение и установка остановочных павильонов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
|  |  | МБУ "СБСК" | 500 | 500 |  | 322.415 | 322.415 |  | 64 | 64
20 | Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 1967.479 | 1967.479 |  | 1967.077 | 1967.077 |  | 100 | 100
21 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 585.47 | 585.47 |  | 585.47 | 585.47 |  | 100 | 100
22 | Покраска уличных урн | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 13.285 | 13.285 |  | 13.282 | 13.282 |  | 100 | 100
23 | Ремонт остановочных павильонов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 14.068 | 14.068 |  | 14.064 | 14.064 |  | 100 | 100
24 | Обслуживание систем видеонаблюдения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 113.248 | 113.248 |  | 103.811 | 103.811 |  | 92 | 92
25 | Приобретение и установка скамеек уличных | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 110 | 110 |  | 110 | 110 |  | 100 | 100
26 | Мероприятия по благоустройству территорий массового отдыха населения | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 300 | 300 |  | 299.697 | 299.697 |  | 100 | 100
27 | Устройство ограждения мест общего пользования | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 299.3 | 299.3 |  | 299.3 | 299.3 |  | 100 | 100
28 | Техническое обследование строительных конструкций мостовых сооружений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
29 | Установка торговых рядов уличных | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
|  |  | МБУ "СБСК" | 130.733 | 130.733 |  | 145.564 | 145.564 |  | 111 | 111
30 | Поставка и транспортировка газа для газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 262.823 | 262.823 |  | 60.033 | 60.033 |  | 23 | 23
31 | Техническое обслуживание газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 23.19 | 23.19 |  | 23.19 | 23.19 |  | 100 | 100
32 | Технологическое присоединение спортивной площадки к электрическим сетям | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
33 | Приобретение и установка информационных щитов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
34 | Текущий ремонт малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
35 | Текущее содержание парка в п.г.т.Алексеевка | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 81.972 | 81.972 |  | 81.972 | 81.972 |  | 100 | 100
36 | Текущее содержание и ремонт дорожных (пешеходных) ограждений | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 360.077 | 360.077 |  | 290.225 | 290.225 |  | 81 | 81
| Итого по разделу 4: |  |  | 16909.049 | 16909.049 | 0 | 15660.538 | 15660.538 | 0 | 93 | 93
Раздел 5. Коммунальное хозяйство
1 | Приобретение люков для канализационных и водопроводных колодцев | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 171.64 | 171.64 |  | 171.64 | 171.64 |  | 100 | 100
| Итого по разделу 5: |  |  | 171.64 | 171.64 | 0 | 171.64 | 171.64 | 0 | 100 | 100
Раздел 6. Жилищное хозяйство
1 | Проведение ремонта многоквартирных домов и благоустройства их дворовых территорий | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 0 | 0 |  | 0 | 0
в том числе:
| софинансирование ремонта многоквартирных домов и благоустройства их дворовых территорий (городской бюджет) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| софинансирование ремонта многоквартирных домов и благоустройства их дворовых территорий (областной бюджет) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Проведение отдельных видов работ по ремонту многокватирных жилых домов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 720.782 | 720.782 |  | 720.781 | 720.781 |  | 100 | 100
3 | Ремонт дворовых территорий (проездов) многокватирных жилых домов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого по разделу 6: |  |  | 720.782 | 720.782 | 0 | 720.781 | 720.781 | 0 | 100 | 100
Раздел 7. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
1 | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждения на предоставление муниципальных услуг (МБУ "Управление ЖКХ") | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 11759.599 | 9453.311 | 2306.288 | 11760.067 | 9453.779 | 2306.288 | 100 | 100 | 100
2 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных домов | Администрация г.о.Кинель | МБУ «Управление ЖКХ» | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Администрация г.о.Кинель | 1267 | 1267 |  | 1267 | 1267
3 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу крупногабаритных отходов | Администрация г.о.Кинель | Администрация г.о.Кинель | 6719 | 6719 |  | 6719 | 6719 |  | 100 | 100
4 | Закупка техники для муниципальных нужд | Администрация г.о.Кинель | Администрация г.о.Кинель | 14519.51 | 12707.21 | 1812.3 | 14519.043 | 12706.743 | 1812.3 | 100 | 100 | 100
5 | Компенсация затрат по организации рабочих мест | Администрация г.о.Кинель | Администрация г.о.Кинель | 203 | 203 |  | 203 | 203 |  | 100 | 100
6 | Благоустройство Детского парка в г. Кинеле | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель
7 | Благоустройство парка Победы в г. Кинеле | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | 1324 | 1324 |  | 1324 | 1324 |  | 100 | 100
8 | Ремонт памятников, обелисков | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | 352 | 352 |  | 251.326 | 251.326 |  | 71 | 71
9 | Содержание МКУ Ритуал | Администрация г.о.Кинель | МКУ Ритуал
10 | Ремонт рекламных конструкций | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель
11 | Благоустройство сквера в г.Кинеле с установкой скульптуры | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель | 1220 | 1220 |  | 1209.615 | 1209.615 |  | 99 | 99
12 | Мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территории городского округа Кинель, выполняемые в рамках муниципального задания* | Администрация г.о.Кинель | МБУ "СБСК" | 24472.74 | 24472.74 |  | 19229.279 | 19229.279 |  | 79 | 79
13 | Капитальный ремонт административного здания по ул.Элеваторная, д.24, г.Кинель | Администрация г.о.Кинель | МБУ "СБСК" | 4000 | 4000 |  | 3999.877 | 3999.877 |  | 100 | 100
14 | Приобретение права по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники | Администрация г.о.Кинель | МБУ "СБСК" | 1318.353 | 1318.353 |  | 1318.315 | 1318.315 |  | 100 | 100
| Итого по разделу 7: |  |  | 67155.202 | 63036.614 | 4118.588 | 61800.522 | 57681.934 | 4118.588 | 92 | 92 | 100
| Всего по Программе: |  |  | 126473.778 | 112527.511 | 13946.267 | 115888.995 | 101942.728 | 13946.267 | 92 | 91 | 100
[7 empty] | сбск | 26385.685
[7 empty] | арх | 2784.941
[7 empty] | адм | 21441.043
[7 empty] | жкх | 65277.326
115888.995