## прил 1 к поясн записке
Приложение № 1
к пояснительной записке
Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Кинель «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017 годы» за 2016 год
№ п/п | Наименование индикатора | Ед.измерения | Значение целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов, %
|  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения
1 | Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка территории к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления) | м.п. | 327231 | 327231 | 100
2 | Обкос газонов с естественной травяной растительностью | м2 | 617622 | 617622 | 100
3 | Текущее содержание водоотводных кюветов | м.п. | 10199.5 | 10199.5 | 100
4 | Текущее содержание мест захоронения | м2 | - | - | -
5 | Оплата за потребленную электрическую энергию объектами наружного уличного освещения | кВт.ч | 3236403 | 3216098 | 99.3726
6 | Замена осветительных устройств для наружного уличного освещения | ед./м.п. | 4/758 | 4/758 | 100
7 | Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного уличного освещения | ед. | 3720 | 3720 | 100
8 | Текущее содержание парка Победы в г.Кинеле | м2 | 22113 | 22113 | 100
9 | Текущее содержание Детского парка в г. Кинеле | м2 | 48854 | 48854 | 100
10 | Установка уличных сборно-разборных конструкций в качестве праздничного оформления новогодних мероприятий | ед. | 3 | 3 | 100
11 | Текущее содержание памятника в г. Кинеле | м2 | 2948 | 2948 | 100
12 | Текущее содержание обелиска в п.г.т. Усть-Кинельский | м2 | 2666.9 | 2666.9 | 100
13 | Текущее содержание памятников, обелиска в п.г.т. Алексеевка | м2 | 11393.8 | 11393.8 | 100
14 | Текущее содержание базы отдыха | м2 | - | - | -
15 | Оплата за потребленную электрическую энергию светофорными объектами | кВт.ч | 100662 | 100662 | 100
16 | Техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов | ед. | 25 | 25 | 100
17 | Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков | ед. | 1490 | 1490 | 100
18 | Приобретение и установка остановочных павильонов | ед. | 5 | 5 | 100
19 | Ремонт остановочных павильонов | ед. | 16 | 16 | 100
20 | Устройство ограждения мест общего пользования | м.п. | 164 | 164 | 100
21 | Техническое обследование строительных конструкций мостовых сооружений | ед. | - | - | -
22 | Поставка и транспортировка газа для газового оборудования мемориального комплекса «Вечный огонь» | тыс.м3 | 24 | 9.713 | 40.4708
23 | Техническое обслуживание газового оборудования мемориального комплекса «Вечный огонь» | ед. | 1 | 1 | 100
24 | Благоустройство Детского парка в г. Кинеле | м2 | - | - | -
25 | Благоустройство парка Победы в г. Кинеле | м2/ед. | 0/1 | 0/1 | 100
26 | Технологическое присоединение спортивной площадки к электрическим сетям | ед. | - | - | -
27 | Закупка техники для муниципальных нужд | ед. | 4 | 5 | 125
28 | Ремонт памятников, обелисков | ед. | 9 | 9 | 100
29 | Ремонт рекламных конструкций | тонн | - | - | -
30 | Текущее содержание остановочных павильонов | ед. | 45 | 45 | 100
31 | Текущий ремонт малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений | ед. | - | - | -
32 | Текущее содержание парка в п.г.т. Алексеевка | м2 | 17365 | 17365 | 100
33 | Текущее содержание и ремонт дорожных (пешеходных) ограждений | м.п. | 2422 | 2422 | 100
34 | Приобретение права по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники | ед. | 3 | 3 | 100
35 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных домов | без показателя | - | - | -
36 | Приобретение люков для канализационных и водопроводных колодцев | ед. | 207 | 207 | 100
37 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу крупногабаритных отходов | без показателя | - | - | -
38 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 1210 | 1210 | 100
39 | Покраска уличных урн | ед. | 43 | 43 | 100
40 | Приобретение контейнеров - мусоросборников | ед. | 90 | 90 | 100
41 | Покраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | ед. | 467 | 467 | 100
42 | Ремонт и устройство контейнерных площадок | ед. | 10 | 10 | 100
43 | Приобретение и установка уличных урн | ед. | - | - | -
44 | Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий защиты населения – отлов безнадзорных животных (собак) | ед. | 542 | 542 | 100
45 | Содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей) | ед. | 904 | 904 | 100
46 | Содержание контейнерных площадок | м2 | 1977.3 | 1977.3 | 100
47 | Мероприятия по праздничному оформлению мест общего пользования | ед./без показателя | - | - | -
48 | Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений | ед. | 138 | 138 | 100
49 | Обслуживание систем видеонаблюдения | ед. | 16 | 16 | 100
50 | Приобретение и установка скамеек уличных | ед. | 24 | 24 | 100
51 | Мероприятия по благоустройству территорий массового отдыха населения | м2/без показателя | - | - | -
52 | Приобретение и установка торговых рядов уличных | м.п. | 2.5 | 2.5 | 100
53 | Проведение ремонта многоквартирных домов и благоустройства их дворовых территорий | дом/м2 | - | - | -
54 | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждения на предоставление муниципальных услуг (МБУ «Управление ЖКХ») | чел-час/чел-дн | -/3405 | -/3405 | 100
55 | Компенсация затрат организации рабочих мест | без показателя | - | - | -
56 | Приобретение и установка информационных щитов | ед. | - | - | -
57 | Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных жилых домов | дом | 2 | 2 | 100
58 | Ремонт дворовых территорий (проездов) многоквартиных жилых домов | м2/м.п | - | - | -
59 | Содержание МКУ Ритуал | чел-час | - | - | -
60 | Благоустройство сквера в г.Кинель с установкой скульптуры | ед. | 1 | 1 | 100
61 | Мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территории городского округа Кинель, выполняемые в рамках муниципального задания | чел-дн | 21196 | 21196 | 100
62 | Капитальный ремонт административного здания по ул.Элеваторная, д.24, г.Кинель | ед. | 1 | 1 | 100