## Приложение к отчету об исполнении

## муниципальной программы

## «Развитие  малого и среднего

## предпринимательства в городском

## округе Кинель на 2013-2015годы»

## Пояснительная записка

## к отчету об исполнении муниципальной программы

## «Развитие малого и среднего предпринимательства в

## городском округе Кинель на 2013-2015 годы» за 2014 год

## Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в  городском округе Кинель на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 06.09.2012г. №2802 (далее – Программа) в целях развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Кинель.

## Общий объема финансирования по Программе за 2014 год составил  2911,626  тыс. руб., в том числе:

## - из бюджета  г.о. Кинель   было выделено   970,0 тыс. руб.:  из них 885,0 тыс. руб. на выдачу займов,  на проведение деловой миссии 55,0 тыс. руб., на обучение основам предпринимательской деятельности 30,0 тыс. рублей.

## - из областного бюджета 1941,626 тыс.руб. на выдачу 13 займов.

## В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель на 2013г.-2015г.»  с 18.06.2014г. по 26.06.2014г. обучили 34 предпринимателя по теме: «Основы  предпринимательской деятельности».

## 30 мая 2014 года была проведена внутрирегиональная экономическая Деловая миссия, посвященная Дню российского предпринимательства.

## Результаты достижения индикаторов,  характеризующих ежегодный ход реализации Программы представлены в таблице №1.

## Таблица №1

Результаты достижения индикаторов программы в 2014 году

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов, %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Количество организаций малого бизнеса на 1 тыс. человек населения г.о.Кинель | единиц | 29 | 30,8 | 106,2 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников в организациях малого бизнеса в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 30,5 | 30,7 | 100,7 |
| 3 | Количество предпринимателей, получивших финансовую поддержку (займы) | единиц | 6 | 8 | 133,3 |
| ## 4 | Количество обученных предпринимателей по теме: «Основы предпринимательской деятельности» | единиц | 33 | 34 | 103 |