| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 23.03.2015 г. | № | 1029 |  |  |
| Об утверждении отчета об исполнении программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие информационного общества в муниципальном образовании городской округ Кинель (2012 - 2017 годы)» по итогам 2014 года |  |  |  |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить  отчет об исполнении  программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие информационного общества в муниципальном образовании  городской округ  Кинель  (2012 - 2017 годы)» по итогам 2014 года (прилагается).

2.Разместить  настоящее постановление  на официальном сайте городского округа Кинель Самарской области в сети Интернет.

| Глава администрации А.А.Прокудин Ефимова 21570 |  |
| --- | --- |

# Утвержден

постановлением

администрации городского

округа Кинель

№ 1029   от  23.03.2015

Отчет об исполнении программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие информационного общества в муниципальном образовании  городской округ  Кинель  (2012 - 2017 годы)» по итогам 2014 года

В целях реализации федерального и регионального законодательства о развитии информационного общества и формировании электронного документооборота в городском округе Кинель Самарской области начиная с 2012 года действует  программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие информационного общества в муниципальном образовании  городской округ  Кинель  (2012 - 2017 годы)», которая утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 27.05.2011 № 1535 (с изменениями от 26.10.2012 года № 3330, от 24.09.2013 г. № 2774, от 20.12.2013 г. № 3802,  от 30.10.2014 г. № 3443, от 26.12.2014 г. № 4200).

Финансирование мероприятий  программы предусмотрено за счет бюджета городского округа Кинель. Общая сумма средств, запланированных на развитие информационного общества и формирования электронного правительства в городском округе Кинель Самарской области в 2014 году, составляет  225000 (двести двадцать пять тысяч) рублей.

Указанные средства были направлены на развитие информационного общества  в городском округе Кинель Самарской области, а именно:

- на  развитие функциональных возможностей официального сайта городского округа Кинель, разработку и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде в размере 99500 (девяносто девять тысяч пятьсот) рублей;

- на развитие локальной вычислительной сети администрации городского округа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- на внедрение комплексной системы защиты информации в органах МСУ городского округа в размере 73 500 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.

Освоены средства в сумме 223 000 (двести двадцать три тысячи) рублей  главным распорядителям средств бюджета городского округа Кинель - администрацией городского округа Кинель.

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в городском округе планируется достижение, в частности, следующих конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности:

1) обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;

2) доля рабочих мест в органах местного самоуправления городского округа Кинель, подключенных к единой, высокоскоростной, защищенной телекоммуникационной сети – 80%;

3) доля электронного документооборота между органами местного самоуправления городского округа Кинель в общем объеме документооборота – 70%;

4) обеспечение защиты и сохранения целостности информации,   обрабатываемой в информационных системах.

В 2014 году проведена значительная работа по развитию локальной вычислительной сети  и  внедрению комплексной защиты информации в городском округе Кинель, а также приобретено программное обеспечение для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.