Утверждено

постановлением администрации городского округа Кинель

от 31.03.2015 г.  № 1221

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

| Наименование Программы: «Разработка стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года» на 2013-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ- ников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источ- ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка технического задания на выполнение работы по обоснованию и разработке Стратегии социально -экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года | 99,0 | 99,0 | 0 | 99,0 | 99,0 | 0 | Управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель | Администрация городского округа Кинель |
| 2 | Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель на период до 2025 года | 961,195 | 961,195 | 0 | 961,195 | 961,195 | 0 | Управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель | Администрация городского округа Кинель |
|  | ИТОГО: | 1060,195 | 1060,195 | 0 | 1060,195 | 1060,195 | 0 |  |  |