## табл 1
Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель
от ___________________ №_______
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области на 2015 год в городском округе Кинель
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Кинель Самарской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.
Код МКД | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | в том числе площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта
[7 empty] | кв.м. | кв.м. | чел. |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
[12 empty] | (руб./лифт) | (руб./лифт)
Г9-137 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 6 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 527 | 481.8 | 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1085093 | 2059 | 2059
Г9-147 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 64 | 1952 | - | блочные (пенобетонные блоки) | 2 | 1 | 565.5 | 521.1 | 19 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, с устройством выходов на кровлю | 1061746 | 2534 | 2534
Г9-170 | г. Кинель, ул. Мира, д. 36 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 928.7 | 860.5 | 32 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, с устройством выходов на кровлю | 1809276 | 2534 | 2534
Г9-172 | г. Кинель, ул. Мира, д. 38 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1475.9 | 1362.6 | 35 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, с устройством выходов на кровлю | 2863420 | 2534 | 2534
Г9-173 | г. Кинель, ул. Мира, д. 39 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 985.1 | 897.6 | 33 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, с устройством выходов на кровлю | 1847286 | 2534 | 2534
Г9-237 | г. Кинель, ул. Южная, д. 34 | 1954 | - | блочные (пенобетонные блоки) | 3 | 3 | 1699.7 | 1546.95 | 33 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, с устройством выходов на кровлю | 3012926 | 2534 | 2534
Г9-241 | г. Кинель, ул. Южная, д. 38 | 1953 | - | блочные (пенобетонные блоки) | 2 | 1 | 579 | 535.3 | 23 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, с устройством выходов на кровлю | 1049076 | 2534 | 2534
Г9-245 | г. Кинель, ул. Южная, д. 44 | 1953 | - | блочные (пенобетонные блоки) | 2 | 2 | 518.3 | 467.3 | 22 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, с устройством выходов на кровлю | 952784 | 2534 | 2534
Итого по г.о. Кинель | [6 empty] | 7279.2 | 6673.15 | 218 |  | 13681607 | - | -

## табл 2
Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Кинель Самарской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту.
Код МКД | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в том числе
|  | Всего | ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме * | ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонта крыши, в том числе переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, с устройством выходов на кровлю |  | утепления и ремонта фасада |  | ремонта фундамента многоквартирного дома
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Г9-137 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 6 | 1085093 | 1085093 | - | - | - | - | - | - | - | -
Г9-147 | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 64 | 1061746 | - | - | - | 419 | 1061746 | - | - | - | -
Г9-170 | г. Кинель, ул. Мира, д. 36 | 1809276 | - | - | - | 714 | 1809276 | - | - | - | -
Г9-172 | г. Кинель, ул. Мира, д. 38 | 2863420 | - | - | - | 1130 | 2863420 | - | - | - | -
Г9-173 | г. Кинель, ул. Мира, д. 39 | 1847286 | - | - | - | 729 | 1847286 | - | - | - | -
Г9-237 | г. Кинель, ул. Южная, д. 34 | 3012926 | - | - | - | 1189 | 3012926 | - | - | - | -
Г9-241 | г. Кинель, ул. Южная, д. 38 | 1049076 | - | - | - | 414 | 1049076 | - | - | - | -
Г9-245 | г. Кинель, ул. Южная, д. 44 | 952784 | - | - | - | 376 | 952784 | - | - | - | -
Итого по г.о. Кинель |  | 13681607 | - | - | - | 4971 | 12596514 | - | - | - | -
* Без учета стоимости работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в случае необходимости их выполнения.