| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель # ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ________ 2014г. № ______ | П Р О Е К Т |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Смягчение последствий пожаров на территории городского округа Кинель на 2015-2016 годы» |  |

Во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 10.07.2012 г.  № 117-ФЗ),  в целях своевременного оповещения подразделений 34 пожарно-спасательного отряда  о возникновении пожаров в муниципальных зданиях классов пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, расположенных  на территории городского округа Кинель,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Смягчение последствий пожаров на территории городского округа Кинель на 2015-2016 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа Кинель.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Козлов С.В.).

Глава администрации                                                                          А.А. Прокудин

Слезко 21557

Андрианов 61778

Москаленко 21698

Приложение

к постановлению администрации

городского округа

от «____»____________№______

Муниципальная программа

городского округа Кинель Самарской области

«Смягчение последствий пожаров  на территории городского округа

Кинель на 2015-2016 годы»

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области  «Смягчение последствий пожаров на территории городского округа Кинель на 2015-2016 годы» разработана в целях реализации системы мероприятий по своевременному оповещению подразделений 34 пожарно-спасательного отряда о возгорании, снижению масштабов последствий при возникновении пожара и сокращению количества пострадавших.

Раздел I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Смягчение последствий пожаров на территории городского округа Кинель на 2015-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 10.07.2012 года № 117-ФЗ). |
| Куратор Программы | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Разработчик Программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрация городского, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель |
| Исполнители Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель |
| Цель Программы | 1. Своевременное оповещение подразделений 34 пожарно-спасательного отряда о возгорании на муниципальных объектах путем дублирования сигналов на пульт диспетчера 34 пожарно-спасательного отряда без участия работников в целях уменьшения количества пострадавших и снижения ущерба при возникновении пожаров. |
| Задачи Программы | 1. Оснащение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 объектовыми станциями передачи извещений, совместимыми с программно-аппаратным комплексом (далее – ПАК) «Стрелец-мониторинг». |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2016 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Приобретение и установка объектовых станций передачи извещений, совместимых с ПАК «Стрелец-мониторинг» в общеобразовательных учреждениях городского округа, в количестве 25 ед. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке на основании мониторинга и анализа выполнения Программы и в соответствии с решением Думы городского округа Кинель о бюджете на соответствующий финансовый год. Источниками средств для реализации Программы являются средства бюджета городского округа Кинель. В случае несоответствия результатов выполнения Программы системе показателей реализации Программы ассигнования на реализацию Программы могут быть в установленном порядке сокращены. Предполагаемый общий объем расходов на реализацию Программы составляет 1500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 600,0 тыс. руб. 2016 год – 900,0 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Планируемыми результатами реализации Программы является достижение целевых индикаторов (Приложение № 1). |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Оснащение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 объектовыми станциями передачи извещений, совместимыми с ПАК «Стрелец-мониторинг». 2. Снижение количества пострадавших и ущерба при возникновении пожаров. |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

1. Время прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара зависит от времени получения диспетчером 34 пожарно-спасательного отряда информации о возникновении возгорания.  Чем меньше время прохождения информации, тем быстрее подразделения пожарной охраны могут прибыть к месту пожара и тем меньше будет причиненный ущерб. Своевременное оповещение подразделений 34 пожарно-спасательного отряда о возгорании путем дублирования сигналов на пульт диспетчера 34 пожарно-спасательного отряда без участия работников объекта позволит снизить количество пострадавших и ущерб, причиненный пожаром.

Сокращение времени на передачу информации о возгорании в подразделение пожарной охраны позволит подключение  объектовых станций передачи извещений автоматической системы пожарной защиты к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг», развернутому в 34 пожарно-спасательном отряде.

Раздел 3. Основные цели и задачи Программы

Основные цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, указана в приложении 1 к Программе.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2015-2016 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий (приложение 2 к Программе).

План программных мероприятий и их финансовое обеспечение корректируются каждый год.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Руководство реализацией Программы, а также координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий осуществляет заказчик Программы.

Исполнители Программы:

а) разрабатывают правовые акты, направленные на реализацию отдельных мероприятий;

б) в установленном законодательством порядке заключают муниципальные контракты с хозяйствующими  субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

в) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

г) готовят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют расходы по программным мероприятиям;

д) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

е) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Мероприятия Программы реализуются путем выделения средств из бюджета городского округа Кинель.

Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Контроль за реализацией Программы, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет куратор Программы.

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

а) исполнители Программы подготавливают и представляют куратору Программы:

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий Программы;

- ежегодно и до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации и эффективности Программы за отчетный год;

- до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, отчет об исполнении и эффективности Программы за весь период реализации, который включает в себя отчет о ходе реализации и эффективности Программы за отчетный год.

б) куратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом:

- ежегодно и до 1 мая, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации и эффективности Программы за весь отчетный год;

- до 1 мая года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, отчет об исполнении и эффективности Программы за весь период реализации, который включает в себя отчет о ходе реализации и эффективности Программы за отчетный год.

Раздел 7.  Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы разработаны целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей Программы (Приложение 1 к Программе).

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1.Степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям.

2.Процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений (более 90% - высокая; 70-90% - средняя, менее 70% - низкая).

3.Динамика расходов на реализацию Программы.

Раздел 8. Механизм контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией городской целевой Программы осуществляет начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа Кинель.

Информация о ходе реализации Программы ежегодно предоставляется в уполномоченный орган.

Контроль за исполнением Программы даст возможность повысить эффективность работы структурных органов – участников процесса.

Приложение 1 к Программе

Целевые показатели реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В результате реализации программы | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Количество зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2, на которых необходима установка объектовых станций передачи извещений, совместимых с ПАК «Стрелец-мониторинг». | % | Не менее 95% | 40% | 95% |  |
| 2 | Снижение количества пострадавших при возникновении пожаров. | Не более 0,1% | Не более 0,1% | Не более 0,1% | Не более 0,1% |  |

Приложение 2 к Программе

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области

«Смягчение последствий пожаров на территории городского округа Кинель на 2015-2016 годы»

| № п/п | Наименование Программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Приобретение и установка объектовых станций передачи извещений, совместимых с ПАК «Стрелец-мониторинг», в том числе по объектам: | ежегодно | 1500,0 | 600,0 | 900,0 |  | Бюджет городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 1 | Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида «Гнездышко» ГБОУ СО СОШ № 1 г. Кинель г.о. Кинель |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 2 | Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида «Буратино» ГБОУ СО СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 3 | Структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Золотой петушок» ГБОУ СО СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 4 | Структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Светлячок» ГБОУ СО СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 5 | Структурное подразделение детский сад «Сказка» ГБОУ СО общеобразовательной школы-интерната среднего общего образования № 5 с углубленным изучением отдельных предметов «ОЦ «Лидер» г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 6 | Структурное подразделение детский сад «Тополек» ГБОУ СО СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 7 | Структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Солнышко» ГБОУ СО СОШ № 9 г. Кинель г.о. Кинель |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 8 | Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка» ГБОУ СО СОШ № 10 г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 9 | Структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Лучик» ГБОУ СО СОШ № 10 г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 10 | Структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Ягодка» ГБОУ СО СОШ № 11 г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 11 | Структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Аленький цветочек» ГБОУ СО СОШ № 11 г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 12 | Структурное подразделение ДОД «Вундеркинд» ГБОУ СО СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 13 | Структурное подразделение ДОД центр дополнительного образования «Гармония» п.г.т. Алексеевка ГБОУ СО СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 14 | Структурное подразделение ДОД «Вдохновение» ГБОУ СО СОШ № 11 г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 15 | Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа ГБОУ СО СОШ № 9 г. Кинель г.о. Кинель |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 16 | ГБОУ СО СОШ № 1 г. Кинель г.о. Кинель |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 17 | Автономная некоммерческая организация «Город Детства» государственно-коммерческое партнерство |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 18 | ГБОУ СО СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 19 | ГБОУ СО СОШ № 3 г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 20 | ГБОУ СО СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 21 | ГБОУ СО общеобразовательная школа-интернат среднего (полного)общего образования № 5 с углубленным изучением отдельных предметов «ОЦ «Лидер» г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 22 | ГБОУ СО СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 23 | ГБОУ СО СОШ № 9 г. Кинель г.о. Кинель |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 24 | ГБОУ СО СОШ № 10 г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 25 | ГБОУ СО СОШ № 11 г. Кинель г.о. Кинель |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 1500,0 | 600,0 | 900,0 |  |  |  |

Во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 10.07.2012 г.  № 117-ФЗ),  в целях своевременного оповещения подразделений 34 пожарно-спасательного отряда  о возникновении пожаров в муниципальных зданиях классов пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, расположенных  на территории городского округа Кинель,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Смягчение последствий пожаров на территории городского округа Кинель на 2014-2016 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа Кинель.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Козлов С.В.).

Глава администрации                                                                          А.А. Прокудин

Слезко 21557

Москаленко 21698

Приложение

к постановлению администрации

городского округа

от «____»____________№______

Муниципальная программа

городского округа Кинель Самарской области

«Смягчение последствий пожаров  на территории городского округа

Кинель на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области  «Смягчение последствий пожаров на территории городского округа Кинель на 2014-2015 годы» разработана в целях реализации системы мероприятий по своевременному оповещению подразделений 34 пожарно-спасательного отряда о возгорании, снижению масштабов последствий при возникновении пожара и сокращению количества пострадавших.

Раздел I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Смягчение последствий пожаров на территории городского округа Кинель на 2014-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 10.07.2012 года № 117-ФЗ). |
| Куратор Программы | Администрация городского округа Кинель Самарской области (далее – администрация городского округа) |
| Разработчик Программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрация городского (далее – отдел по делам ГО и ЧС) |
| Исполнители Программы | Отдел по делам ГО и ЧС, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель |
| Цель Программы | 1. Своевременное оповещение подразделений 34 пожарно-спасательного отряда о возгорании на муниципальных объектах путем дублирования сигналов на пульт диспетчера 34 пожарно-спасательного отряда без участия работников в целях уменьшения количества пострадавших и снижения ущерба при возникновении пожаров. |
| Задачи Программы | 1. Оснащение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 объектовыми станциями передачи извещений, совместимыми с программно-аппаратным комплексом (далее – ПАК) «Стрелец-мониторинг». |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Приобретение и установка объектовых станций передачи извещений, совместимых с ПАК «Стрелец-мониторинг»: - в общеобразовательных учреждениях городского округа, в количестве 25 ед.; - в организациях дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры и молодежной политики администрации городского округа, в количестве 5 ед. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке на основании мониторинга и анализа выполнения Программы и в соответствии с решением Думы городского округа Кинель о бюджете на соответствующий финансовый год. Источниками средств для реализации Программы являются средства бюджета городского округа Кинель и внебюджетные средства организаций. В случае несоответствия результатов выполнения Программы системе показателей реализации Программы ассигнования на реализацию Программы могут быть в установленном порядке сокращены. Предполагаемый общий объем расходов на реализацию Программы составляет 1800,0 тыс. руб., в том числе: - за счет бюджета городского округа Кинель - 1500,0 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 600,0 тыс. руб. 2016 год – 900,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель составляет 300,0 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 300,0 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Планируемыми результатами реализации Программы является достижение целевых индикаторов (Приложение № 1). |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Оснащение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 объектовыми станциями передачи извещений, совместимыми с ПАК «Стрелец-мониторинг». 2. Снижение количества пострадавших и ущерба при возникновении пожаров. |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

1. Время прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара зависит от времени получения диспетчером 34 пожарно-спасательного отряда информации о возникновении возгорания.  Чем меньше время прохождения информации, тем быстрее подразделения пожарной охраны могут прибыть к месту пожара и тем меньше будет причиненный ущерб. Своевременное оповещение подразделений 34 пожарно-спасательного отряда о возгорании путем дублирования сигналов на пульт диспетчера 34 пожарно-спасательного отряда без участия работников объекта позволит снизить количество пострадавших и ущерб, причиненный пожаром.

Сокращение времени на передачу информации о возгорании в подразделение пожарной охраны позволит подключение  объектовых станций передачи извещений автоматической системы пожарной защиты к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг», развернутому в 34 пожарно-спасательном отряде.

Раздел 3. Основные цели и задачи Программы

Основные цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, указана в приложении 1 к Программе.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2014-2016 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий (приложение 2 к Программе).

План программных мероприятий и их финансовое обеспечение корректируются каждый год.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Руководство реализацией Программы, а также координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий осуществляет заказчик Программы.

Исполнители Программы:

а) разрабатывают правовые акты, направленные на реализацию отдельных мероприятий;

б) в установленном законодательством порядке заключают муниципальные контракты с хозяйствующими  субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

в) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

г) готовят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют расходы по программным мероприятиям;

д) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

е) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Мероприятия Программы реализуются путем выделения средств из бюджета городского округа Кинель.

Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Контроль за реализацией Программы, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет куратор Программы.

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

а) исполнители Программы подготавливают и представляют куратору Программы:

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий Программы;

- ежегодно и до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации и эффективности Программы за отчетный год;

- до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, отчет об исполнении и эффективности Программы за весь период реализации, который включает в себя отчет о ходе реализации и эффективности Программы за отчетный год.

б) куратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом:

- ежегодно и до 1 мая, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации и эффективности Программы за весь отчетный год;

- до 1 мая года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, отчет об исполнении и эффективности Программы за весь период реализации, который включает в себя отчет о ходе реализации и эффективности Программы за отчетный год.

Раздел 7.  Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы разработаны целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей Программы (Приложение 1 к Программе).

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1.Степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям.

2.Процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений (более 90% - высокая; 70-90% - средняя, менее 70% - низкая).

3.Динамика расходов на реализацию Программы.

Раздел 8. Механизм контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией городской целевой Программы осуществляет начальник отдела по делам ГО и ЧС.

Информация о ходе реализации Программы ежегодно предоставляется в уполномоченный орган.

Контроль за исполнением Программы даст возможность повысить эффективность работы структурных органов – участников процесса.

Приложение 1 к Программе

Целевые показатели реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В результате реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Количество зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2, на которых необходима установка объектовых станций передачи извещений, совместимых с ПАК «Стрелец-мониторинг». | % | Не менее 95% | 16% | 50% | 95% |
| 2 | Снижение количества пострадавших при возникновении пожаров. | Не более 0,1% | Не более 0,1% | Не более 0,1% | Не более 0,1% | Не более 0,1% |

Приложение 2 к Программе

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области

«Смягчение последствий пожаров на территории городского округа Кинель на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование Программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приобретение и установка 5 объектовых станций передачи извещений, совместимых с ПАК «Стрелец-мониторинг» | ежегодно | 300,0 | 300,0 |  |  | Внебюджетные средства организаций городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 2 | Приобретение и установка 25 объектовых станций передачи извещений, совместимых с ПАК «Стрелец-мониторинг» | ежегодно | 1500,0 |  | 600,0 | 900,0 | Бюджет городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС |
|  | Итого |  | 1800,0 | 300,0 | 600,0 | 900,0 |  |  |