## табл 1
Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от _______________ № __________
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области на 2016-2017 годы в городском округе Кинель Самарской области
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Кинель Самарской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества.
| Код МКД | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | в том числе площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта
[8 empty] | кв.м. | кв.м. | чел. |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
[13 empty] | (руб./лифт) | (руб./лифт)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Г9-39 | г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Шахтёская, д. 1 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 680.6 | 634.4 | 35 | Ремонт крыши | 1495200 | 2670 | 2670
2 | Г9-50 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 5 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 722.78 | 628.2 | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 1598066.58 | 2211 | 2211
3 | Г9-51 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 7 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 729.6 | 597.1 | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 1613145.6 | 2211 | 2211
4 | Г9-80 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8 | 1960 |  | кирпич | 5 | 2 | 1796 | 1513.8 | 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 3970956 | 2211 | 2211
5 | Г9-96 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 85 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 680.1 | 631.7 | 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 1503701.1 | 2211 | 2211
6 | Г9-100 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 91 | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 301.8 | 240.8 | 26 | Ремонт крыши | 710220 | 2670 | 2670
7 | Г9-113 | г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 82 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 1109.6 | 940.9 | 38 | Ремонт крыши | 2190735 | 2670 | 2670
8 | Г9-116 | г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 86 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 672.8 | 635.6 | 28 | Ремонт крыши | 1535250 | 2670 | 2670
9 | Г9-117 | г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 88 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 678.6 | 495.7 | 31 | Ремонт крыши | 1535250 | 2670 | 2670
10 | Г9-118 | г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 90 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 677.7 | 631.8 | 23 | Ремонт крыши | 1673556 | 2670 | 2670
11 | Г9-128 | г. Кинель, ул. Ж/д Советская, д. 62 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 454.1 | 380.9 | 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 1004015.1 | 2211 | 2211
12 | Г9-133 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 1 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 1006.2 | 879.5 | 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2224708.2 | 2211 | 2211
13 | Г9-168 | г. Кинель, ул. Мира, д. 33 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 680.6 | 549.7 | 34 | Ремонт крыши | 1535250 | 2670 | 2670
14 | Г9-169 | г. Кинель, ул. Мира, д. 35 | 1959 |  | пенобетонные блоки | 2 | 1 | 573.4 | 355 | 19 | Ремонт крыши | 1337670 | 2670 | 2670
15 | Г9-231 | г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 40 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 421 | 355 | 17 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 930831 | 2211 | 2211
16 | Г9-235 | г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 790 | 546.6 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 1746690 | 2211 | 2211
17 | Г9-236 | г. Кинель, ул. Южная, д. 30 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 680.7 | 632.5 | 16 | Ремонт крыши | 1697586 | 2670 | 2670
18 | Г9-244 | г. Кинель, ул. Южная, д. 42 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 476.9 | 390.2 | 14 | Ремонт крыши | 1197495 | 2670 | 2670
| Итого по г.о. Кинель | [6 empty] | 13132.48 | 11039.4 | 519 |  | 29500325.58

## табл 2
Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Кинель Самарской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту.
| Код МКД | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в том числе
|  |  | Всего | ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонта крыши, в том числе переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, с устройством выходов на кровлю |  | утепления и ремонта фасада |  | ремонта фундамента многоквартирного дома
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Г9-39 | г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Шахтёская, д. 1 | 1495200 |  |  |  | 560 | 1495200
2 | Г9-50 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 5 | 1598066.58 | 1598066.58
3 | Г9-51 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 7 | 1613145.6 | 1613145.6
4 | Г9-80 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8 | 3970956 | 3970956
5 | Г9-96 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 85 | 1503701.1 | 1503701.1
6 | Г9-100 | г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 91 | 710220 |  |  |  | 266 | 710220
7 | Г9-113 | г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 82 | 2190735 |  |  |  | 820.5 | 2190735
8 | Г9-116 | г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 86 | 1535250 |  |  |  | 575 | 1535250
9 | Г9-117 | г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 88 | 1535250 |  |  |  | 575 | 1535250
10 | Г9-118 | г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 90 | 1673556 |  |  |  | 626.8 | 1673556
11 | Г9-128 | г. Кинель, ул. Ж/д Советская, д. 62 | 1004015.1 | 1004015.1
12 | Г9-133 | г. Кинель, ул. Заводская, д. 1 | 2224708.2 | 2224708.2
13 | Г9-168 | г. Кинель, ул. Мира, д. 33 | 1535250 |  |  |  | 575 | 1535250
14 | Г9-169 | г. Кинель, ул. Мира, д. 35 | 1337670 |  |  |  | 501 | 1337670
15 | Г9-231 | г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 40 | 930831 | 930831
16 | Г9-235 | г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9 | 1746690 | 1746690
17 | Г9-236 | г. Кинель, ул. Южная, д. 30 | 1697586 |  |  |  | 635.8 | 1697586
18 | Г9-244 | г. Кинель, ул. Южная, д. 42 | 1197495 |  |  |  | 448.5 | 1197495
| Итого по г.о. Кинель |  | 29500325.58 | 14592113.58 |  |  | 5583.6 | 14908212