|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от  №\_\_\_\_\_ | ПРОЕКТ | |
| О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 декабря 2018 года № 3468 (в редакции от 3 июня 2024 года) | |

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 14 декабря 2023 года № 309 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2024 год и на плановые период 2025 и 2026 годов» (с изменениями от 5 сентября 2024)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 декабря 2018 года № 3468 (далее – Муниципальная программа) (в редакции от 3 июня 2024 года), следующие изменения:
   1. В строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой» паспорта Муниципальной программы число «714635,262» заменить числом «827833,263», число «101254,378» заменить числом «214452,379».
   2. В разделе 5 Муниципальной программы:
      1. В пункте 5.1. число «216259,468» заменить числом «217044,469», число «26403,825» заменить числом «28353,654», число «36254,378» заменить числом «37039,379».
      2. В пункте 5.2. число «498375,794» заменить числом «610788,794», число «80252,846» заменить числом «105641,518», число «65000,0» заменить числом «177413,0».
      3. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
   3. Приложение 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению:
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

И.о.Главы городского округа А.Н. Лужнов

Савичева 63561

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области  от  №\_\_\_\_\_\_\_ |

Таблица 2

**Распределение средств городского бюджета на реализацию программных мероприятий по исполнителям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Всего по программе (тыс. рублей) | 2019 год (тыс. рублей) | 2020 год (тыс. рублей) | | 2021 год (тыс. рублей) | 2022 год (тыс. рублей) | 2023 год (тыс. рублей) | 2024 год (тыс. рублей) | 2025 год (тыс. рублей) | |
| Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» | | 561,3 | 78,0 | 85,3 | | 78,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства и содержания городского округа Кинель» | | 16723,834 | 1633,071 | 4239,119 | | 1615,372 | 2006,829 | 2213,0 | 2686,443 | 2330,0 | |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | | *За счет средств городского бюджета* | | | | | | | | | |
| 135430,697 | 17689,678 | 19293,279 | | 16598,996 | 18507,267 | 25355,541 | 20808,936 | 17177,0 | |
| *За счет субсидий из областного бюджета* | | | | | | | | | |
| 584913,001 | 66000,0 | 67000,0 | | 82000,0 | 80000,0 | 112500,001 | 177413,0 | 0 | |
| Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых» | | 90,0 | 0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Администрация городского округа Кинель Самарской области | | *За счет средств городского бюджета* | | | | | | | | | |
| 64238,638 | 6137,095 | 5910,892 | | 6971,213 | 7744,558 | 11408,880 | 13449,0 | 12617,0 | |
| *За счет субсидий из областного бюджета* | | | | | | | | | |
| 25875,793 | 0 | 149,875 | | 84,4 | 25641,518 | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области  от  №\_\_\_\_\_\_\_  «ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 годы» | | | | | |

# Перечень программных мероприятий

| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Главный распорядитель средств бюджета городского округа** | **Исполнитель** | **Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей** | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |
| **Раздел 1. Создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Ремонт автодорог, тротуаров | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – управление архитектуры и градострои-тельства) | Управление архитектуры и градострои-тельства | **59146,689** | 13239,749 | 13043,641 | 7991,261 | 10316,305 | 10383,476 | 4172,257 | 0 |  |
| 1.2. | Ремонт автодорог, тротуаров (софинансирование) | Управление архитектуры и градострои-тельства | Управление архитектуры и градострои-тельства | За счет средств городского бюджета | | | | | | | |  |
| **58172,055** | 4066,950 | 5666,667 | 7977,901 | 6998,840 | 10800,840 | 11495,857 | 11165,0 |  |
| За счет субсидий из областного бюджета | | | | | | | |  |
| **520549,728** | 60000,0 | 61000,0 | 76000,0 | 65082,370 | 95783,560 | 162683,798 | 0 |  |
| 1.3. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление архитектуры и градострои-тельства | Управление архитектуры и градострои-тельства | За счет средств городского бюджета | | | | | | | |  |
| **18086,359** | 382,979 | 557,377 | 629,834 | 1192,122 | 4171,225 | 5140,822 | 6012,0 |  |
| За счет субсидий из областного бюджета | | | | | | | |  |
| **64363,273** | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 14917,630 | 16716,441 | 14729,202 | 0 |  |
| 1.4. | Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов | Управление архитектуры и градострои-тельства | Управление архитектуры и градострои-тельства | **25,594** | 0 | 25,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по разделу 1** | | | | **720343,698** | **83689.678** | **86293,279** | **98598,996** | **98507,267** | **137855,542** | **198221,936** | **17177,0** |  |
| **Раздел 2. Оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа** | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Техническая поддержка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и формирования базы дорожных данных | Администрация городского округа Кинель Самарской области (далее – Администрация г.о. Кинель) | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление ЖКХ» (далее - МКУ «Управление ЖКХ») | **561,3** | 78,0 | 85,3 | 78,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 2.2. | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация г.о. Кинель | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Служба благоустройства и содержания городского округа Кинель» (далее - МБУ «СБСК») | **4145,246** | 840,042 | 551,348 | 564,188 | 530,949 | 372,128 | 804,591 | 482,0 |  |
| 2.3. | Устройство и ремонт монолитных искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проезжей части автодорог местного значения | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Ремонт мостовых сооружений | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по разделу 2** | | | | **4706,546** | **918,042** | **636,648** | **642,188** | **610,949** | **452,128** | **884,591** | **562,0** |  |
| **Раздел 3. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Приобретение и установка дорожных (пешеходных) ограждений | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Нанесение дорожной разметки. | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | **9776,277** | 768,496 | 909,993 | 1051,184 | 1475,880 | 1840,872 | 1881,852 | 1848,0 |  |
| 3.3. | Модернизация светофорных объектов (включает приобретение оборудования: устройство программируемых звуковых приставок; светофоры транспортные (светодиодные) Т 1.2.; светофоры пешеходные (светодиодных) П 1.1.; контроллеры дорожные) | Администрация г.о. Кинель | МБУ «СБСК» | **2802,311** | 24,533 | 2777,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Проведение ежегодного комиссионного обследования состояния подъездных путей к образовательным учреждениям перед началом нового учебного года | Администрация г.о. Кинель | МКУ «Управление ЖКХ» | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | | |  |
| 3.5. | Участие в совместных с Госавтоинспекцией профилактических акциях, направленных на профилактику детского дорожного травматизма и обучающих детей безопасному поведению на дорогах. | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – Управление культуры) | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Дом молодежных организаций «Альянс молодых» (далее - МБУ ДМО «Альянс молодых») | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | | |  |
| **Итого по разделу 3** | | | | **12578,588** | **793,029** | **3687,771** | **1051,184** | **1475,880** | **1840,872** | **1881,852** | **1848,0** |  |
| **Раздел 4. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.** | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Освещение в газетах «Кинельская жизнь», «Неделя Кинеля» и на сайте администрации г.о. Кинель о деятельности Госавтоинспекции и администрации г.о. Кинель по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике нарушений правил дорожного движения | Администрация г.о. Кинель | Муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр»,  Администрация г.о. Кинель | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | | |  |
| 4.2. | Участие в совместных с Госавтоинспекцией профилактических акциях, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Управление культуры | МБУ ДМО «Альянс молодых» | В рамках финансирования  основной деятельности | | | | | | | |  |
| 4.3. | Приобретение информационного материала для размещения на улицах городского округа и раздачи при проведении акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (информационные материалы: баннеры, буклеты, календари световозвращающие элементы и др. | Управление культуры | МБУ ДМО «Альянс молодых» | **90,0** | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| **Итого по разделу 4** | | | | **90,0** | **0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |  |
| **Раздел 5. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам** | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам | Администрация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | **40467,611** | 6137,095 | 5909,378 | 6970,360 | 7740,0 | 4749,778 | 4484,0 | 4477,0 |  |
| 5.2. | Реализация мероприятий по оказанию содействия транспортной организации, осуществляющей деятельность на территории городского округа Кинель Самарской области по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области, в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Администрация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | За счет средств городского бюджета | | | | | | | |  |
| **6,925** | 0 | 1,514 | 0,853 | 4,558 | 0 | 0 | 0 |  |
| За счет субсидий из областного бюджета | | | | | | | |  |
| **683,521** | 0 | 149,875 | 84,4 | 449,246 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта с использованием лизинговых схем | Администрация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | За счет средств городского бюджета | | | | | | | |  |
| **22939,102** | 0 | 0 | 0 | 0 | 6659,102 | 8140,0 | 8140,0 |  |
| За счет субсидий из областного бюджета | | | | | | | |  |
| **25192,272** | 0 | 0 | 0 | 25192,272 | 0 | **0** | **0** |  |
| 5.3. | Возмещение недополученных доходов льготного проезда для учащихся общеобразовательных школ | Администрация г.о. Кинель | Администрация г.о. Кинель | За счет средств городского бюджета | | | | | | | |  |
| **825,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,0 | 0 |  |
| За счет субсидий из областного бюджета | | | | | | | |  |
| **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |  |
| **Итого по разделу 5** | | | | **90114,431** | **6137,095** | **6060,767** | **7055,613** | **33386,076** | **11408,880** | **13449,0** | **12617,0** |  |
| **Всего по программе** | | | | **827833,263** | **91537,844** | **96693,465** | **107362,981** | **133995,172** | **151572,422** | **214452,379** | **32219,0** | **».** |