УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Кинель

Самарской области

________________ В.А. Чихирев

«___» ______________ 2019г.

Дорожная карта

по реализации на территории городского округа Кинель

общественного творческого проекта «Культурное сердце России»

в весенне-летний период 2019 года

| № п/п | Место проведения мероприятия с указанием типа населённого пункта, улицы и номера дома, учреждения, возле которого или внутри которого проводится мероприятие | Дата и время проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия с указанием целевой аудитории | Показатели результативности мероприятия | Ответственные исполнители (указать ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 1 мая 2019 года, 10:00-11:00 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню весны и труда | В мероприятии принимают участие рабочие коллективы различных организаций городского округа Кинель. Торжественное мероприятие рассчитано как на молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: около 250 человек Освещение в СМИ: 4 статьи и афиши в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 1 мая 2019 года, 13:00-15:00 | Межмуниципальный фестиваль-конкурс «Мир танца» | Фестиваль самодеятельного хореографического творчества среди детей , молодежи и взрослых В фестивале принимают участие дети от 3 лет и взрослые без ограничения по возрасту. | Количество участников: 414 человек Ожидаемое количество зрителей: около 250 Освещение в СМИ: 5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г. Кинель Озеро «Ладное» | 03 мая 2019, 17.00 | Общественная акция «Песни у Ладного» | В акции примут участие жители городского округа, творческие коллективы МБУ ДО ЦЭВ. Без возрастных ограничений. | Количество участников – 2 коллектива солисты, количество зрителей – 100 человек Освещение в СМИ: печатные и электронные издания | Зотеева Юлия Александровна, директор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», 8(84663)61277 tsev.kultura@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, центральная площадь посёлка | 04 мая 2019, 9.00 – 16.00 | "Гуляйте, братья-казаки!" Ι межмуниципальный фестиваль казачьей культуры | В фестивале принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры Самарской области. Праздник ориентирован на зрителей участников художественной самодеятельности, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: 26 коллективов; Количество зрителей: 1000 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 4 мая 2019 11:00 | Концерт коллектива «Волга Фолк Бэнд» | Концертная программа, посвященная Дню Победы, в рамках проекта «Филармония для детей». Аудитория: дети и родители. | Количество участников: 8 человек. Ожидаемое число посетителей: более 50 человек. Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 7 мая 2019 г. 14:00 | Мастер-класс «Акварельная открытка». | Мастер-класс, посвященный Дню Победы, в студии интуитивного рисования «Просто рисовать». Дети (6+) и родители. | Количество участников: 10 человек. Ожидаемое число посетителей: более 300 человек. Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 8 мая 2019 г. 18:00 | Концерт «Алые розы памяти», посвященный Дню Победы. | Песни и стихи военных лет в исполнении Валерия Макарова (Москва) и Юлии Марковой (Самара). Для любой аудитории. | Количество участников: 2 человека. Ожидаемое число посетителей: более 100 человек. Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, пл. Мира | 9 мая 2019 года 10:00-11:00 | Торжественный митинг, посвященный 74-ой годовщине Победы | В торжественном митинге принимают участие рабочие коллективы различных организаций городского округа Кинель, школьники, детские сады и тд.. Митинг рассчитан как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников концертной программы : 250 человек Ожидаемое количество участников митинга и зрителей: около 7500 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, пл. Ленина | 9 мая 2019, 10.00 – 22.00 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы | В мероприятии принимают участие рабочие коллективы различных организаций п.г.т. Алексеевка, школьники, детские сады и тд.. Концертная программа рассчитана как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников мероприятия: 150 человек Ожидаемое количество зрителей: около 2000 человек Освещение в СМИ: афиш в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, пл. Мира | 9 мая 2019 года 11:30-14:00 | Праздничная концертная программа посвященная 74-й годовщине Победы «И вновь пришла победная весна» | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы, а так же воспитанники Детских школ искусств городского округа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 250 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 2500 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, малый зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 09 мая 2019 года 14:00 | Спектакль «Жили-были» народного театра кукол Золотой ключик» | Кукольный спектакль О смекалке русского солдата по мотивам русских народных сказок Мероприятие рассчитано на детей без возрастных ограничений | Количество участников: 10 человек Ожидаемое количество зрителей: 60 человек Освещение в СМИ: 5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Кирдяпкина Людмиа Федоровна (Руководитель театра» 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 09 мая 2019 года 18:00 | Спектакль «Марьина любовь» Народного Кинельского экспериментального театра | Фантастическая история по мотивам пьесы О.Богаева «Марьино поле» о судьбе женщины-солдатки Спектакль рассчитан на детей от 12 лет и молодежь, а так же взрослую аудиторию | Количество участников: 10 человек Ожидаемое количество зрителей: 250 человек Освещение в СМИ:5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Логинов Владимир Викторович (Руководитель театра» 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, пл. Мира | 9 мая 2019 года, 20:00-22:00 | Вечерняя праздничная программа «Имена Победы», посвященная 74-ой годовщине Победы | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы, а так же воспитанники Детских школ искусств городского округа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 250 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 5000 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 11 мая 2019 года, 14.00 | Отчётный концерт Народного ансамбля "Россы" | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на зрителей и участников художественной самодеятельности, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 3 коллективов; Количество зрителей: 126 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 17 мая 2019г., 12:00 | Премьера спектакля коллектива-спутника «КЭТ-юниор» - Народного Кинельского экспериментального театра «Добро всегда побеждает» | Спектакль рассчитан на детей без возрастных ограничений, молодежь и взрослую аудиторию | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 180 человек Освещение в СМИ: 5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 17 мая 2019г., 19:00 | Премьера спектакля Кинельского экспериментального театра «Конвой» | Психологическая драма по пьесе Д. Смирнова «Конвой» Спектакль рассчитан на детей от 12 лет и молодежь, а так же взрослую аудиторию | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: около 350 человек Освещение в СМИ: 5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 19 мая 2019 года, 12.00 | Отчётный концерт коллективов Дома культуры "Дружба" | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: 20 коллективов; Количество зрителей: 126 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 20 мая 2019 года, 18:00 | Финал школьной лиги КВН Городского округа Кинель | В финале принимают участие команды школы КВН МАУК ГДК Мероприятие рассчитано на детей без возрастных ограничений, молодежь и взрослую аудиторию | Количество участников: 60 человек Ожидаемое количество зрителей: около 220 человек Освещение в СМИ: 5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 21 мая 2019 года, 18:00 | Отчетный концерт народного оркестра эстрадной музыки «Джайв-бенд» | Отчетная концертная программа коллектива за творческий период с показом лучших номеров и чествование активных участников коллектива и родителей. Без возрастных ограничений. | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: около 230 человек Освещение в СМИ: 5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г. Кинель, пл. Мира | 22 мая 2019, 12.00 | Городской последний звонок | В мероприятии принимают участие выпускники и родители школ городского округа Кинель. | Количество участников – 6 творческих коллективов, количество зрителей - 400. Освещение в СМИ: печатные и электронные издания | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 24 мая 2019 года, 18:00 | Отчетный концерт народной эстрадной вокальной студии «Отражение» | Отчетная концертная программа коллектива за творческий период с показом лучших номеров и чествование активных участников коллектива и родителей. Без возрастных ограничений. | Количество участников: 50 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 280 человек Освещение в СМИ: 5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 26 мая 2019 г. 18:00 | Отчетный концерт студии современного танца «Субтитры» | Отчетный концерт студии современного танца «Субтитры» (г. Самара). Для любой аудитории. | Количество участников: более 15 человек. Ожидаемое число посетителей: более 150 человек. Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 28 мая 2019 года, 18:00 | Отчетный концерт народного хора «Русская песня» и ансамбля народных инструментов «Кинельские виртуозы» | Отчетная концертная программа коллектива за творческий период с показом лучших номеров и чествование активных участников коллектива и родителей. Без возрастных ограничений. | Количество участников: 50 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 180 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, большой зрительный зал МАУК «Городской дом культуры» | 31 мая 2019г., 18.00 | Отчетный концерт народного ансамбля танца «Каприз» | Отчетная концертная программа коллектива за творческий период с показом лучших номеров и чествование активных участников коллектива и родителей. Без возрастных ограничений. | Количество участников: 250 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 400 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12 | 31.05.2019 18.00 | День двора в рамках Международного Дня соседей | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: около 100 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель, ул. Ульяновская, 11 | 31.05.2019, 18.00 | День двора в рамках Международного Дня соседей | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 10человек; Количество зрителей: 100 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г. Кинель, ул. Маяковского, д. 84,86,88,88А | 31.05.2019 18.00 | День двора в рамках Международного Дня соседей | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 20 человек Ожидаемое количество зрителей: около 100 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | Г. Кинель, ул. Советская, 8А | 31.05.2019 18.00 | День двора в рамках Международного Дня соседей | В концертной программе принимают участие самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: около 100 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных | Александровна Надежда Михайловна, директор МБУК КГЦБС. 8(84663)61204 libkinel-delo@yandex.ru Зотеева Юлия Александровна, директор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», 8(84663)61277 tsev.kultura@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 31.05.2019, 12.00 | Отчётный концерт вокальных студий "Станица", Жемчужинки", танцевального коллектива "Интеграл" | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: 3 коллектива; Количество зрителей: 168 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | Май 2019 г. | Выставка работ участников художественной студии «Мастер-класс» | Выставка рисунков, посвященная Дню Победы. Для любой аудитории. | Количество участников: 10 человек. Ожидаемое число посетителей: более 300 человек. Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, 11, Невская, 27, 27-В, Ульяновская, 19 (45 лет дому), Невская, 35 (40 лет дому), Вокзальная (открытие детской площадки), Октябрьская, п. Лебедь | Май- август 2019, 18.00 | Праздники дворов, улиц (по графику) | В концертных программах принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 10 чел. Количество зрителей: 400 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» г.о. Кинель | Май-сентябрь 2019 года | Реализация мероприятий летней программы чтения «На всех парусах в лето» | Учащиеся образовательных организаций городского округа до 14 лет | Количество участников – 1900 человек. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях | Александровна Надежда Михайловна, директор МБУК КГЦБС. 8(84663)61204 libkinel-delo@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, Фойе МАУК «Городской дом культуры» | Май Июль сентябрь | Выставка работ творческой студии «Радуга», в рамках проекта «4 сезона» — «Пришла весна нарядная» — «Ах, лето красное любил бы я тебя…» — «Осенний калейдоскоп» | Художественная выставка работ воспитанников творческой студии «Радуга» Выставка рассчитана на всех без возрастных ограничений | Количество участников: 80 человек Ожидаемое количество зрителей: около 500 человек Освещение в СМИ: 5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба», площадь перед ДК | 01 июня 2019, 10.00 | "Праздник детства", посвящённый Дню защиты детей | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 4 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 3 коллективов; Количество зрителей: 200 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 01 июня 2019, 11.00 | Праздничный концерт, посвящённый Дню защиты детей | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 4 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: 10 коллективов; Количество зрителей: 200 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 01 июня 2019 г. | «Робото-сумо» | Поединок среди роботов, созданных участниками студии робототехники, приуроченный ко Дню защиты детей. Для любой аудитории. | Количество участников: 10 человек. Ожидаемое число посетителей: более 200 человек. Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 01 июня 2019 г. | Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей | Программа, с участием творческий студий МАУК ЦКР, посвященная Дню защиты детей. Для любой аудитории. | Количество участников: более 15 человек. Ожидаемое число посетителей: более 400 человек. Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул. Мира, д.42, Фойе МАУК «Городской дом культуры» | 04 июня 2019, 10.00 | Конкурсно-игровая программа ««Наполни душу красотой!»» | Пропаганда экологических знаний, ориентация детей на выполнение экологических правил поведения в окружающей среде с помощью игровых форм. Рассчитана на детей без возрастных ограничений | Ожидаемое количество зрителей: около 120 человек Освещение в СМИ: 2 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 08 июня 2019, 12.00 | Отчётный концерт Школы танца "Амира" | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 3 коллективов; Количество зрителей: 126 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г.Кинель ул.Маяковского Детский парк | 08 июня 2019, 18:00 | Познавательно-игровая семейная программа «Наш дом -Россия!» | Познавательная программа для семей с целью патриотического воспитания. Без возрастных ограничений | Ожидаемое количество зрителей: около 120 человек Освещение в СМИ: 2 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, пл. Мира | 12 июня 2019, 11:00 | День России | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы, а так же воспитанники Детских школ искусств городского округа Конкурсно развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 50 человек Ожидаемое количество зрителей: 550 человек Освещение в СМИ: 5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г. Кинель, пл. Мира | 12 июня 2019, 13.00 | Торжественное закрытие Спартакиады «Здоровье-2019» среди трудовых и производственных коллективов | Подведение итогов городской спартакиады, награждение победителей. Показательные выступления лучших спортсменов. | Количество участников – 200 человек, количество зрителей – 300 человек. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 12 июня 2019, 12.00 | Праздничный концерт, посвящённый Дню России | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 4 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 7 коллективов; Количество зрителей: 126 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, центральная площадь посёлка | 14 июня 2019, 18.00 | Фестиваль бардовской песни "Алексеевские гитары" | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 10 участников; Количество зрителей: 500 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г. Кинель, озеро Ладное | 15 июня 2019, с 09.00 | Семейная рыбалка | Массовое семейное мероприятие. Без возрастных ограничений | Количество участников – 100 человек. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. 8 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 15 июня 2019, 12.00 | Отчётный концерт Детского театра танца "Матрёшка" | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 3 коллективов; Количество зрителей: 126 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г.Кинель ул.Маяковского Детский парк | 15 июня 2019, 18:00 | Познавательно-игровая семейная программа «У природы есть друзья : это мы- и ты,и я!» | Игровая программа для семей с целью Привлечения внимания к теме экологии, пропаганда экологических знаний. Без возрастных ограничений | Ожидаемое количество зрителей: около 120 человек Освещение в СМИ: 2 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, «Реацентр - Самара» | 16 июня 2019, 10.00 | Праздник русской берёзки. Троица | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 3 коллективов; Количество зрителей: 350 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, фойе и кинозал МАУК «Городской Дом культуры» | 16. июня 2019, 13:00 | Семейная конкурсно-игровая программа с показом мультфильма или кинофильма | Игровая программа для семей Показ фильма или мультфильма Мероприятие рассчитано на детей от 6 лет и их родителей | Ожидаемое количество зрителей: около 120 человек Освещение в СМИ: 3 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель Парк Победы | 22 июня 2019, 10:00 | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | Митинг у обелиска в парке Победы с целью патриотического воспитания детей и молодежи Без возрастных ограничений | Количество участников: 12 человек Ожидаемое количество зрителей: около 150 человек детей и подростков. Освещение в СМИ: 3 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 22 июня 2019 г. | IIГородской конкурс «Супер папа», посвященный Дню отца в России | Конкурсная программа, посвященная Дню отца в России (уличное мероприятие, при условиях погоды). Для любой аудитории | Количество участников: от 10 человек. Ожидаемое число посетителей: более 200 человек. Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 22 июня 2019 г. | «Арт-баттл» в студии интуитивного рисования «Просто рисовать» | Творческие соревнования в студии интуитивного рисования «Просто рисовать». Для любой аудитории. | Количество участников: более 25 человек. Ожидаемое число посетителей: 40 человек. Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, фойе и кинозал МАУК «Городской Дом культуры» | 23 июня 2019, 13:00 | Семейная конкурсно-игровая программа с показом мультфильма или кинофильма | Игровая программа для семей Показ фильма или мультфильма Мероприятие рассчитано на детей от 6 лет и их родителей | Количество участников: 8 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 120 человек Освещение в СМИ: 3 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г. Кинель, ул. Фестивальная, 8б, 8г Чехова, 3 | Конец июня 2019 года | Праздники дворов | В концертной программе принимают участие самодеятельные коллективы го. Кинель Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: около 200 человек Освещение в СМИ: афишы в печатных и электронных изданиях | Зотеева Юлия Александровна, директор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», 8(84663)61277 tsev.kultura@yandex.ru |
|  | г.Кинель Детский парк | 05 июля 2019, 18:00 | Семейный праздник в детском парке, посвященный Дню семьи, любви и верности | Игровая программа для семей Концертная программа Целевая аудитория без возрастных ограничений | Количество участников: 8 человек Ожидаемое количество зрителей: 0коло 200 человек семьи городского округа Кинель Освещение в СМИ:5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, фойе и кинозал МАУК «Городской Дом культуры» | 06 июля 2019, 13:00 | Семейная конкурсно-игровая программа с показом мультфильма или кинофильма | Игровая программа для семей Показ фильма или мультфильма Мероприятие рассчитано на детей от 6 лет и их родителей | Количество участников: 8 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 80 человек Освещение в СМИ: 3статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 08 июля 2019, 18.00 | Праздничный вечер, посвящённый Дню семьи, любви и верности | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 3 коллективов; Количество зрителей: 100 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г. Кинель, ул. Мира 35,37 | 12 июля 2019, 18.00 | День соседа | В концертной программе принимают участие самодеятельные коллективы го. Кинель Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: 100 человек Освещение в СМИ: афишы в печатных и электронных изданиях | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, фойе и кинозал МАУК «Городской Дом культуры» | 14 июля 2019, 13:00 | Семейная конкурсно-игровая программа с показом мультфильма или кинофильма | Игровая программа для семей Показ фильма или мультфильма Мероприятие рассчитано на детей от 6 лет и их родителей | Количество участников: 8 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 80 человек Освещение в СМИ: 3 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | г. Кинель, п. Елшняги | 20 июля 2019, 18.00 | День поселка Елшняги | В концертной программе принимают участие самодеятельные коллективы го. Кинель Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 25 человек Ожидаемое количество зрителей: 150 человек Освещение в СМИ: афишы в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 21 июля 2019 г. | III Областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL» | Ежегодный областной фестиваль молодежных субкультур и городских сообществ «ART&COOL» по 8 номинациям. Для любой аудитории. | Количество участников: более 200 человек. Ожидаемое число посетителей: более 1500 человек Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | г.Кинель озеро «Ладное» улица Молодогвардейская | 27 июля 2019, 16.00 | День озера Ладное | Познавательная программа для жителей улиц, прилегающих к озеру Ладное с целью привлечения внимания к теме экологии, пропаганда экологических знаний, истории г.о. Кинель Без возрастных ограничений | Количество участников: 25 человек Ожидаемое количество зрителей: около 500 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система» г.о. Кинель | С 27июля 2019 по 03 августа 2019 | Тематические мероприятия, посвященные Дню города. Городской конкурс «Суперчитатель» | Проведение и подведение итогов тематических викторин, конкурсов, квестов, интеллектуальных турниров. Награждение победителей. Для читателей разного возраста. | Количество участников: 100 человек. Ожидаемое число посетителей: более 400 человек Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Александровна Надежда Михайловна, директор МБУК КГЦБС. 8(84663)61204 libkinel-delo@yandex.ru |
|  | г. Кинель, пл. Мира | 03 августа 2019, 10.00-23.00 | День города | В праздничной программе принимают участие все самодеятельные коллективы, а так же воспитанники Детских школ искусств городского округа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 1500 человек. Ожидаемое количество зрителей: около 10 000 человек Освещение в СМИ: статьи и афишы в печатных и электронных изданиях | Васева Ирина Александровна, руководитель управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области, 8(84663)63635, kultura-kinel@mail.ru |
|  | г. Кинель, 50 лет Октября, 76 | 17 августа 2019, 18.00 | 35-летие дома по ул. 50 лет Октября, 76 | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: около 100 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 22 августа 2019, 11.30 | "Три цвета России". Культурно-просветительная программа, посвящённая Дню российского флага | В концерте принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 3 коллективов; Количество зрителей: 60 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г.Кинель Детский парк | 24 августа 2019, 17:00 | Конкурсно-познавательная программа. День флага. | Познавательно-игровая семейная программа, посвященная Дню флага с целью патриотического воспитания населения г.о. Кинель. Без возрастных ограничений | Количество участников: 35 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 350 человек Освещение в СМИ:5 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба», площадь перед ДК | 24 августа 2019, 20.00 | Всероссийская ночь кино - 2019 Кинопоказ под открытым небом | В мероприятии принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на участников художественной самодеятельности от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 3 коллективов; Количество зрителей: 100 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, центральная площадь посёлка | 31 августа 2019, 19.00 | Молодёжная конкурсно-игровая программа "Прощай, Лето!" | В мероприятии принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на зрителей от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: 20 коллективов; Количество зрителей: 1000 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 122А | Август 2019, 18.00 | 20-летие дома по ул. Орджоникидзе, 12А | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: около 100 человек Освещение в СМИ: афишы в печатных и электронных | Зотеева Юлия Александровна, директор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», 8(84663)61277 tsev.kultura@yandex.ru |
|  | г. Кинель, ул. Герцена, 29 | Август 2019, 18.00 | День двора по ул. Герцена, 29 | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 20 человек Ожидаемое количество зрителей: около 100 человек Освещение в СМИ: афишы в печатных и электронных | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | г. Кинель, ул. Элеваторная, 22 | Август 2019, 18.00 | 40-летие дома по ул. Элеваторная, 22 | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 25 человек Ожидаемое количество зрителей: около 100 человек Освещение в СМИ: афишы в печатных и электронных | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | Август 2019 г. | Семейный фестиваль в клубе активных мам «Привет, декрет!» | Фестиваль для семей. Для любой аудитории. | Количество участников: более 10 человек. Ожидаемое число посетителей: более 200 человек Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | Август 2019 г. | Большой городской урок рисования на уличной территории ЦКР | Урок рисования на уличной территории ЦКР под руководством руководителя художественной студии «Мастер-класс» Глебовой М.П. | Количество участников: более 10 человек. Ожидаемое число посетителей: более 150 человек Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | г. Кинель, п. Лебедь | Август 2019 | День поселка Лебедь | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: более 15 человек. Ожидаемое число посетителей: 150 человек Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru |
|  | г. Кинель, п. Горный | Август 2019 | День поселка Горный | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: более 15 человек. Ожидаемое число посетителей: 100 человек Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Зотеева Юлия Александровна, директор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», 8(84663)61277 tsev.kultura@yandex.ru |
|  | г.Кинель пл. Мира | 01 сентября 2019, 11:00 | «День знаний» | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 40 человек Ожидаемое количество зрителей: Около 1200 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 02 сентября 2019, 11.00 | День знаний. "Урок доброты" | В мероприятии принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на зрителей от 6 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 3 коллективов; Количество зрителей: 100 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, МБУК «Дом культуры «Дружба» | 03 сентября 2019, | "Нет на свете чужих детей, нет на свете чужого горя" культурно-просветительная программа, посвящённая памяти Беслана | В мероприятии принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на зрителей от 8 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 10 человек; Количество зрителей: 100 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, соцсетях. | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | 5 сентября 2019 г. | День рождения ЦКР | Мероприятие, посвященное 3-летию ЦКР. «Тест-драйв» студий, игровая программа. Для любой аудитории | Количество участников: более 10 человек. Ожидаемое число посетителей: более 150 человек Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, центральная площадь посёлка | 14 сентября 2019, 16.00 | Празднование Дня посёлка | В мероприятии принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на зрителей от 4 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 20 коллективов; Количество зрителей: 1000 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г. Кинель, ул. Киевская, 62 | 20 сентября 2019, 18.00 | День микрорайона | В концертной программе принимают участие все самодеятельные коллективы. Конкурсно-развлекательная программа Мероприятие рассчитано как на детей, молодых людей от 16 до 30 лет, так и на средний и взрослый возраст | Количество участников: 15 человек Ожидаемое количество зрителей: около 150 человек Освещение в СМИ: афишы в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель, мемориал семье Володичкиных | 21 сентября 2019, 13.00 | Областной День матери. Митинг у мемориала семье Володичкиных | В мероприятии принимают участие любительские коллективы, в том числе детские, действующие при учреждениях культуры г.о. Кинель. Праздник ориентирован на зрителей от 4 лет, как на молодых людей 18-27 лет, так и на людей среднего и пожилого возраста от 55 до 70 лет | Количество участников: не менее 10 чел. Количество зрителей: 168 чел. Освещение в СМИ: статья в печатных и электронных изданиях, видеорепортаж по местному телевидению | Захаров Валерий Геннадиевич, директор МБУК «Дом культуры «Дружба» 8(846-63) 37-2-50, 8-987-923-49-40 mbuk_drujba@mail.ru Юдина-Достоевская Ольга Валентиновна – заместитель директора по художественно-постановочной работе МБУК «Дом культуры «Дружба», 8 (846-63) 37-5-23, 8-937-176-43-84 o_dostoevskay1969@mail.ru |
|  | г.Кинель ул.Мира, д.42, зрительный зал МАУК «Городской Дом культуры» | 23 сентября 2019 -28 сентября 2019 | Декада, посвященная Дню пожилого человека | Концертные программы для людей пожилого возраста, встречи , | Количество участников: 40 человек Ожидаемое количество зрителей: около 600 человек Освещение в СМИ: 10 статей и афиш в печатных и электронных изданиях | Власова Анжелика Анатольевна (директор МАУК «Городской Дом культуры) 8(84663)2-13-76 gdkkinel@yandex.ru |
|  | МАУК ЦКР, Кинель, ул. Фестивальная, 18 | Сентябрь 2019 г. | «День туриста» | Уличное мероприятие, в рамках которого пройдут туристические соревнования. Для любой аудитории. | Количество участников: более 30 человек. Ожидаемое число посетителей: более 150 человек Освещение: афиши, анонсы в социальных сетях и сети Интернет | Жаткин Игорь Федорович, директор МАУК ЦКР. +7 (846-63) 6-35-22 ckrkinel@yandex.ru |

Обращаем внимание на необходимость единообразного и наиболее полного заполнения дорожной карты в точном соответствии с предложенным примером (с учетом формы мероприятия). Для каждого мероприятия устанавливается 3 показателя результативности: кол-во участников, ожидаемое кол-во зрителей, освещение в СМИ (значения показателей определяются Вами самостоятельно)